## 00_Как работать
Стартовый комплект проекта
Открывай лист из текущей главы сайта. Замени учебную строку данными проекта, назначь владельца и дату проверки. Не заполняй книгу целиком заранее.
Шаг | Лист | Результат | Кто принимает | Статус
01. До заявки | 01_Заявки + 02_Папки | Строка тестовой заявки и папка готовы | Марина, ответственная за продажу | Принято 27.08
02. Первый ответ | 01_Заявки | Ответ отправлен; созвон назначен | Марина | Принято 27.08
03. Квалификация | 03_Квалификация | Итог проверки и причина | Марина | Принято 29.08
04. Диагностическая встреча | 04_Встреча | Протокол, факты и карта неизвестного | Антон, коммерческий директор | Принято 02.09
05. КП | 05_Границы и КП | Управляемый этап на 90 дней | Елена, собственник | Принято 04.09
06. Договор | 06_Готовность к старту | Границы, оплата и полномочия подтверждены | Елена + бухгалтер | Принято 07.09
07. День 0 | 07_День 0 | Рабочий контур создан | Марина + Антон | Принято 08.09
08. Доступы | 08_Доступы | Ролевые доступы выданы и проверены | Илья, системный администратор | Принято 09.09
09. Стартовая встреча | 09_Стартовая встреча | Результат, роли, ритм и риски согласованы | Елена | Принято 09.09
10. Первая неделя | 10_Исходная точка | Сверенная исходная точка за 90 дней | Антон + Ольга, финансы | Принято с 2 оговорками 15.09
11. Вторая неделя | 11_Диагностика | Ограничение и альтернативы | Елена | Принято 18.09
12. Первый месяц | 12_Решение и тест | Тест SLA ответа и follow-up | Елена | Принято 20.09
13. Инцидент | 15_Инцидент | Вред остановлен, восстановление и postmortem | Антон | Закрыто 04.10
14. Недельное ведение | 13_Неделя | Шесть недель решений и обязательств | Марина + Антон | Принято еженедельно
15. Месячный разбор | 14_Месяц и ценность | Три управленческих обзора | Елена | Принято 30.09 / 31.10 / 28.11
16. Изменение | 16_Изменение | Два запроса прошли оценку | Елена | ИЗМ-001 отложено; ИЗМ-002 принято
17. Продление | 17_Продление | Ценность, состояние проекта и следующий этап | Елена | Продлено 20.11
18. Передача | 18_Передача | Проверена обратимость и передача | Антон + Илья | Учебная приёмка 29.11
19. Комплект | Все 20 листов | Каждый лист обслужил отдельное решение | Редактор книги | Заполнено; есть замечания

## 20_Паспорт кейса
Поле | Учебные данные
Статус | Полностью вымышленный учебный проект. Названия, люди, ссылки и цифры не относятся к реальному клиенту.
Клиент | ООО «НордКлимат» — проектирование, поставка и монтаж вентиляции для частных клиник и ресторанов в Сибири.
Команда клиента | Елена — собственник и ЛПР; Антон — коммерческий директор/РОП; Ольга — финансы; Илья — IT.
Исполнитель | Марина — внешний digital-директор и владелец 90-дневного этапа.
Цель | Стремиться перейти с 4,3 до 7 подписанных проектов в месяц к декабрю при contribution margin не ниже 27%. Цель не является гарантией.
Период baseline | 01.06–31.08.2026
Период проекта | 27.08–30.11.2026
Главная гипотеза | До покупки трафика восстановить скорость ответа, owner лида и follow-up после сметы.
Инцидент | 02.10 три web-лида 47 минут направлялись деактивированному пользователю; вред остановлен, клиенты обработаны.
Продление | 20.11 подписан следующий трёхмесячный scope: удержание SLA, сегмент клиник, атрибуция и capacity.

## 01_Заявки
Простая таблица заявок
Одна строка — один человек или компания. В каждой активной строке всегда должны быть следующее действие и его дата. Отдельная система учёта для старта не нужна.
Номер заявки | Дата | Источник | Компания/человек | Задача | Кто принимает решение | Бюджет | Состояние | Следующее действие | Дата действия | Причина отказа | Ответственный | Канал | Исходное сообщение | Ссылка на диалог | Время первого ответа | Когда можно написать снова
L-2026-0827-01 | 2026-08-27 | Рекомендация Ирины Л. | ООО «НордКлимат» / Елена Воронцова | Увеличить подписанные B2B-проекты без потери маржи | Елена Воронцова, собственник | До 1 млн ₽ на этап; подтвердить | Договор подписан | Отправить welcome и запрос доступов | 2026-09-08 |  | Марина | Telegram | Ирина порекомендовала вас. Нужна помощь: лиды есть, договоров мало | study://nordklimat/chat/0827 | 18 минут | Созвон и follow-up по проекту

## 02_Папки
Структура папки проекта
Используй эту единую структуру во всех главах. В колонке «Ссылка» укажи реальное место хранения. Новые верхнеуровневые папки не создавай без причины.
Папка | Что хранить | Ответственный | Ссылка | Создано | Проверено | Класс данных | Срок хранения/удаление
00_Договор | Договор, приложение, границы работ, счета и акты | Марина | study://nordklimat/00_contract | Да | 07.09 | Внутренние | По договору и политике клиента
01_Что_дал_клиент | Неизменённые выгрузки, записи и документы клиента | Марина | study://nordklimat/01_raw | Да | 08.09 | Персональные/ограниченные | Удалить/передать через 30 дней после закрытия
02_Контекст_и_факты | Реестр доказательств, правила данных и сверки | Марина | study://nordklimat/02_facts | Да | 15.09 | Внутренние | По договору и политике клиента
03_Рабочие_материалы | Диагностика, стратегия, тесты и производство | Марина | study://nordklimat/03_work | Да | 21.09 | Внутренние | По договору и политике клиента
04_Готово_к_передаче | Проверенные версии материалов для клиента | Марина | study://nordklimat/04_ready | Да | 30.09 | Внутренние | По договору и политике клиента
05_Отчёты_и_решения | Недельные и месячные отчёты, протоколы, риски и ценность | Марина | study://nordklimat/05_reports_decisions | Да | 30.09 | Внутренние | По договору и политике клиента
06_Шаблоны | Пустые формы без клиентских данных | Марина | study://nordklimat/06_templates | Да | 08.09 | Внутренние | По договору и политике клиента
99_Архив | Старые и отменённые версии | Марина | study://nordklimat/99_archive | Да | 29.11 | Внутренние | По договору и политике клиента

## 03_Квалификация
Квалификация проекта
Не ставь диагноз человеку. Записывай фактический ответ и одно итоговое решение.
Lead ID | Задача/результат | Экономика | Данные | ЛПР | Совместная работа | Красные флаги | Решение | Причина | Следующий контакт | Критическое условие | Факт/источник | Owner следующего шага | Дата решения | Что сообщить лиду
L-2026-0827-01 | С 4,3 до 7 подписанных проектов в месяц к декабрю без падения маржинальности ниже 27% | Средний договор около 850 тыс. ₽; валовая маржинальность со слов клиента 30–34%; проверка нужна | amoCRM, Метрика, Директ, телефония, банк; качество неизвестно | Елена утверждает бюджет и договор; Антон владеет продажами | Еженедельный слот есть; финансы и РОП готовы дать выгрузки | Причины потерь не заполнены; собственник сначала просит «больше лидов» | qualified | Есть измеримая задача, доступ к ЛПР и данным; начинаем только с диагностики | Discovery 02.09, 11:00 Томск | ЛПР и владелец продаж участвуют; доступ к данным возможен | Исходное сообщение + звонок 29.08 | Марина | 29.08 | Предложить discovery 02.09; результатом будет решение о первом этапе

## 04_Встреча
Протокол диагностической встречи
Каждое важное утверждение пометь: факт, допущение или нет данных. Сохрани ссылку на источник.
Блок | Вопрос | Ответ клиента | Статус доказательства | Источник | Что проверить | Owner | Срок | Зачем спрашиваем | Красный сигнал | Следствие для КП | Дословная фраза клиента
Результат | Что должно измениться к 1 декабря? | 7 подписанных проектов в месяц; маржинальность не ниже 27%; монтаж не перегружен | Допущение до baseline | Елена, встреча 02.09 00:08 | Сверить сделки, маржу и мощность | Марина | 10.09 | Понять блок «Результат» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Зафиксировать цель, но не гарантировать | «7 подписанных проектов в месяц; маржинальность не ниже 27%; монтаж не перегружен»
Цена бездействия | Что происходит, если оставить всё как есть? | Два монтажных звена простаивают 4–6 дней в месяц; собственник оценивает недополученный вклад в 0,8–1,2 млн ₽ | Допущение | Елена 00:16 | Посчитать вклад на проект и свободную мощность | Ольга | 12.09 | Понять блок «Цена бездействия» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Два монтажных звена простаивают 4–6 дней в месяц; собственник оценивает недополученный вклад в 0,8–1,2 млн ₽»
Бизнес-модель | Что именно продаётся? | Проектирование, поставка и монтаж вентиляции для клиник и ресторанов | Факт со слов ЛПР | Прайс + договоры | Проверить продуктовые линии | Марина | 09.09 | Понять блок «Бизнес-модель» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Проектирование, поставка и монтаж вентиляции для клиник и ресторанов»
Сегмент | Кто приносит лучшие сделки? | Частные клиники 500–1500 м²; решение обычно собственник + главный врач + инженер | Гипотеза | Елена 00:24 | Разметить 90 дней по сегменту | Антон | 12.09 | Понять блок «Сегмент» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Частные клиники 500–1500 м²; решение обычно собственник + главный врач + инженер»
Продукт | Что покупает клиника? | Проект и монтаж под требования лицензирования; обещание — предсказуемый ввод объекта | Факт + интерпретация | 3 договора + сайт | Проверить claims и фактические сроки | Марина | 12.09 | Понять блок «Продукт» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Проект и монтаж под требования лицензирования; обещание — предсказуемый ввод объекта»
Экономика | Какой средний договор? | Около 850 тыс. ₽ | Допущение | Елена 00:31 | Пересчитать по оплаченным договорам | Ольга | 12.09 | Понять блок «Экономика» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Включить финансовую сверку | «Около 850 тыс. ₽»
Экономика | Как считается маржа? | Выручка минус оборудование, монтажники, доставка и субподряд | Не полное определение | Ольга 00:35 | Согласовать COGS и contribution | Ольга | 12.09 | Понять блок «Экономика» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Включить финансовую сверку | «Выручка минус оборудование, монтажники, доставка и субподряд»
Мощность | Сколько проектов можно выполнить? | До 8 стартов монтажа в месяц без найма; узкое место — инженер-сметчик | Допущение | Антон 00:41 | Проверить календарь и часы сметчика | Антон | 11.09 | Понять блок «Мощность» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Добавить capacity guardrail | «До 8 стартов монтажа в месяц без найма; узкое место — инженер-сметчик»
Спрос | Откуда приходят обращения? | Директ, рекомендации, органика, партнёры-проектировщики | Факт | amoCRM + Метрика | Сверить source dictionary | Марина | 11.09 | Понять блок «Спрос» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Директ, рекомендации, органика, партнёры-проектировщики»
Трафик | Какой рекламный расход? | Около 180 тыс. ₽ в месяц | Допущение | Директ | Выгрузить 90 дней с НДС и услугами | Марина | 10.09 | Понять блок «Трафик» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Около 180 тыс. ₽ в месяц»
Обработка | Как быстро отвечают на новую заявку? | Обычно в тот же день; точного SLA нет | Нет данных | Антон 00:52 | Телефония + timestamps CRM | Марина | 12.09 | Понять блок «Обработка» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Обычно в тот же день; точного SLA нет»
Квалификация | Кого продажи считают целевым? | Есть объект, площадь, город, срок и право влиять на подрядчика | Черновое определение | Антон 00:58 | Согласовать MQL/SQL | Антон | 12.09 | Понять блок «Квалификация» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Есть объект, площадь, город, срок и право влиять на подрядчика»
Продажи | Где чаще всего теряется сделка? | После сметы: клиент пропадает или выбирает дешевле | Гипотеза | Антон 01:05 | Разобрать 20 проигранных сделок | Марина | 15.09 | Понять блок «Продажи» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «После сметы: клиент пропадает или выбирает дешевле»
Продажи | Кто отвечает за следующий шаг? | Менеджер; автоматического контроля нет | Факт | amoCRM | Проверить сделки без задачи | Антон | 11.09 | Понять блок «Продажи» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Менеджер; автоматического контроля нет»
Исполнение | Что обещают до договора? | Срок сметы 2–3 дня и запуск работ после поставки | Факт | Скрипт + КП | Проверить фактический цикл | Марина | 14.09 | Понять блок «Исполнение» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Срок сметы 2–3 дня и запуск работ после поставки»
Удержание | Есть ли повторные продажи? | Сервис и новые объекты; отдельно не измеряются | Нет данных | Елена 01:13 | Собрать повторные за 12 месяцев | Ольга | 18.09 | Понять блок «Удержание» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Сервис и новые объекты; отдельно не измеряются»
Аналитика | Что является оплатой? | Первый платёж по договору, поступивший в банк | Решение | Протокол 02.09 | Внести в data contract | Ольга | 09.09 | Понять блок «Аналитика» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Включить data contract | «Первый платёж по договору, поступивший в банк»
Аналитика | Можно ли связать рекламу и сделку? | ClientID записывается не всегда; звонки частично без источника | Факт | CRM audit | Оценить долю атрибутированных | Марина | 12.09 | Понять блок «Аналитика» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Включить data contract | «ClientID записывается не всегда; звонки частично без источника»
Люди | Кто принимает решения по проекту? | Елена — бюджет/scope; Антон — продажи и CRM; Ольга — деньги; Илья — доступы | Решение | Протокол 02.09 | Собрать RACI | Марина | 09.09 | Понять блок «Люди» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Елена — бюджет/scope; Антон — продажи и CRM; Ольга — деньги; Илья — доступы»
Ограничения | Что нельзя менять в первый месяц? | Сайт на старой CMS; штат продаж не увеличиваем; рекламный бюджет не растёт до диагностики | Решение | Елена 01:22 | Внести в scope | Марина | 04.09 | Понять блок «Ограничения» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Записать exclusion/dependency | «Сайт на старой CMS; штат продаж не увеличиваем; рекламный бюджет не растёт до диагностики»
История | Что уже пробовали? | Новые объявления и скидка 10%; лидов стало больше, договоров — нет | Факт со слов | Отчёт агентства | Проверить период и сегмент | Марина | 14.09 | Понять блок «История» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Новые объявления и скидка 10%; лидов стало больше, договоров — нет»
Риск | Что может сорвать работу? | Менеджеры не любят заполнять CRM; собственник может попросить новый канал до завершения теста | Гипотеза | Антон + опыт команды | Внести в risk register | Марина | 09.09 | Понять блок «Риск» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Включить risk/change control | «Менеджеры не любят заполнять CRM; собственник может попросить новый канал до завершения теста»
Следующий шаг | Какое решение принимаем сейчас? | Покупаем 90-дневный этап: baseline → узкое место → один тест → система отчётности | Решение ЛПР | Протокол 02.09 | Подготовить КП и scope | Марина | 04.09 | Понять блок «Следующий шаг» для решения по проекту | Ответ без последнего реального случая или источника | Уточнить scope и критерий приёмки | «Покупаем 90-дневный этап: baseline → узкое место → один тест → система отчётности»

## 05_Границы и КП
Границы работ и коммерческое предложение
Одна строка — один передаваемый результат или граница. Всё, что не входит, запиши явно.
Раздел | Формулировка | Передаваемый результат | Входит | Ответственный | Срок | Приёмка | Зависимость | Цена/условие | Тип строки | Версия | Допущение оценки | Число итераций | Ответ клиента до
Результат этапа | Сделать путь от обращения до первого платежа измеримым и улучшить подтверждённое ограничение | Baseline + diagnosis + test + operating rhythm | Да | Марина | 90 дней | Елена принимает monthly и финальный memo | Доступы и участие продаж | 780 000 ₽, 50/30/20 | Результат | 1.2 | Доступы и участие owners в согласованные сроки | 1 раунд правок | 3 рабочих дня после передачи
Диагностика | Сверить воронку за 90 дней по сегментам и источникам | Baseline memo | Да | Марина | 15.09 | Формулы, источники и расхождения показаны | CRM, банк, телефония, реклама | В составе | Результат | 1.2 | Доступы и участие owners в согласованные сроки | 1 раунд правок | 3 рабочих дня после передачи
Диагностика | Найти одно приоритетное ограничение | Diagnosis memo | Да | Марина | 18.09 | Есть evidence, альтернативы и цена ошибки | Baseline принят | В составе | Результат | 1.2 | Доступы и участие owners в согласованные сроки | 1 раунд правок | 3 рабочих дня после передачи
Стратегия | Выбрать 30/60/90 и первый тест | Decision memo | Да | Марина | 20.09 | Елена письменно выбрала вариант | Участие Антона | В составе | Результат | 1.2 | Доступы и участие owners в согласованные сроки | 1 раунд правок | 3 рабочих дня после передачи
Эксперимент | Настроить SLA ответа, маршрутизацию и follow-up | Работающий ограниченный тест | Да | Антон | 18.10 | События пишутся, guardrails не нарушены | Менеджеры и CRM | До 120 000 ₽ внешних затрат отдельно | Результат | 1.2 | Доступы и участие owners в согласованные сроки | 1 раунд правок | 3 рабочих дня после передачи
Ведение | Еженедельный статус и журнал решений | 6 weekly + decision log | Да | Марина | По четвергам | Решения, owner и срок | Данные до среды | В составе | Результат | 1.2 | Доступы и участие owners в согласованные сроки | 1 раунд правок | 3 рабочих дня после передачи
Отчёт | Ежемесячный обзор денег и ценности | 3 monthly review + value log | Да | Марина | Последний рабочий день | Факт отделён от прогноза | Ольга сверяет деньги | В составе | Результат | 1.2 | Доступы и участие owners в согласованные сроки | 1 раунд правок | 3 рабочих дня после передачи
Передача | Передать логику, файлы и доступы | Handoff pack | Да | Марина | 30.11 | Антон может продолжить без устной памяти | Назначен внутренний owner | В составе | Результат | 1.2 | Доступы и участие owners в согласованные сроки | 1 раунд правок | 3 рабочих дня после передачи
Исключение | Производство нового сайта | Сайт или программный код | Нет | Клиент | — | — | Отдельная оценка | Не входит | Исключение | 1.2 | Доступы и участие owners в согласованные сроки | 1 раунд правок | 3 рабочих дня после передачи
Исключение | Ежедневное ведение рекламных кампаний | Медиабаинг | Нет | Текущее агентство | — | — | Доступ к отчётам | Не входит | Исключение | 1.2 | Доступы и участие owners в согласованные сроки | 1 раунд правок | 3 рабочих дня после передачи
Исключение | Управление менеджерами вместо РОП | Линейное руководство | Нет | Антон | — | — | РОП выполняет agreed actions | Не входит | Исключение | 1.2 | Доступы и участие owners в согласованные сроки | 1 раунд правок | 3 рабочих дня после передачи
Условие | Новый scope проходит письменный change request | CR с влиянием на срок/цену | Да | Марина | До начала новой работы | Решение Елены | Ответ за 2 рабочих дня | По оценке | Условие/зависимость | 1.2 | Доступы и участие owners в согласованные сроки | 1 раунд правок | 3 рабочих дня после передачи
Условие | Результат не гарантируется без соблюдения зависимостей | Dependency log | Да | Марина + клиент | Еженедельно | Блокеры видны в weekly | Доступы, данные, участие продаж | Без обещания числа договоров | Условие/зависимость | 1.2 | Доступы и участие owners в согласованные сроки | 1 раунд правок | 3 рабочих дня после передачи

## 05a_Ответственность
Кто что делает и кто вправе решить
Одна строка — один результат или решение. Вместо слова «команда» укажи конкретных людей или роли. У каждого результата должен быть один человек, отвечающий за доведение до готовности.
Результат/решение | Выполняет | Отвечает за готовность | Принимает решение | Кого спрашиваем | Кого уведомляем | Срок ответа | Замена на время отсутствия | Подтверждено | Комментарий
Исходная точка воронки | Аналитик | Руководитель проекта | Собственник | Руководитель продаж | Маркетолог | 2 рабочих дня | Финансовый аналитик | Нет | Назначить людей на стартовой встрече

## 06_Готовность к старту
Проверка до старта
Производство начинается только после закрытия обязательных пунктов или письменного принятия риска владельцем.
Проверка | Обязательно | Статус | Доказательство/ссылка | Ответственный | Дата | Принятый риск | Кто вправе принять риск | Версия/номер | Следующее действие
Scope приложен к договору | Да | Готово | Приложение 1, версия 1.2 | Марина | 07.09 |  | Елена / ЛПР | G-01/v1 | Закрыто; при изменении открыть gate заново
Передаваемые результаты и исключения перечислены | Да | Готово | 05_Границы и КП | Елена | 07.09 |  | Елена | G-02/v1 | Закрыто; при изменении открыть gate заново
Критерии приёмки и срок ответа | Да | Готово | Договор §4: 3 рабочих дня | Марина | 07.09 |  | Марина | G-03/v1 | Закрыто; при изменении открыть gate заново
Цена и график оплаты | Да | Готово | 780 000 ₽; 50/30/20 | Ольга | 07.09 |  | Ольга | G-04/v1 | Закрыто; при изменении открыть gate заново
Первый платёж | Да | Готово | Платёж 390 000 ₽ от 07.09 | Ольга | 07.09 |  | Ольга | G-05/v1 | Закрыто; при изменении открыть gate заново
Подписант и ЛПР подтверждены | Да | Готово | Елена, устав/протокол | Бухгалтер | 07.09 |  | Бухгалтер | G-06/v1 | Закрыто; при изменении открыть gate заново
Правила change request | Да | Готово | Договор §6 | Марина | 07.09 |  | Марина | G-07/v1 | Закрыто; при изменении открыть gate заново
Данные и доступы разрешены | Да | Готово частично | Реестр 08; без паролей | Илья | 09.09 | Доступ к банку только через сверку Ольги | Илья | G-08/v1 | Закрыто; при изменении открыть gate заново
Персональные данные | Да | Готово | Обезличенная выгрузка; договор обработки | Илья | 08.09 |  | Илья | G-09/v1 | Закрыто; при изменении открыть gate заново
Календарь и kickoff | Да | Готово | 09.09, 11:00; weekly четверг | Марина | 08.09 |  | Марина | G-10/v1 | Закрыто; при изменении открыть gate заново
Owner данных, продаж и проекта | Да | Готово | RACI в протоколе | Елена | 09.09 |  | Елена | G-11/v1 | Закрыто; при изменении открыть gate заново
Старт производства | Да | Разрешён | Gate подтверждён Еленой письменно | Елена | 09.09 | Оговорка: сверка возвратов до 15.09 | Елена / ЛПР | G-12/v1 | Закрыто; при изменении открыть gate заново

## 06a_Приёмка
Передача результата и решение о приёмке
Одна строка — один переданный результат. Этот лист помогает подготовить данные для акта или другого согласованного документа, но не заменяет юридическую форму.
Проект | Договор/приложение | Период или этап | Переданный результат | Ссылка | Критерий приёмки | Дата передачи | Кому передано | Замечание клиента | Срок исправления | Решение | Дата решения | Кто принял | Полномочие | Документ/номер | Сумма к оплате | Комментарий
Учебный проект | Договор №__ / приложение №__ | Диагностика | Исходная точка и записка о главном ограничении |  | Все цифры имеют источник; допущения отмечены |  | Руководитель проекта клиента |  |  | Передано на проверку |  |  | По договору |  |  | Проверить форму документа с юристом

## 07_День 0
Контур проекта в День 0
Запиши созданные объекты, ссылки и владельцев. Не оставляй критическую систему только в личном аккаунте исполнителя.
Объект | Система/место | Ссылка | Ответственный | Создано | Критерий готовности | Следующее действие | Тип объекта | Кто принимает
Доска задач | Клиентский таск-трекер | study://nordklimat/board | Марина | Да | Backlog / Ready / Doing / Review / Done | Пригласить owners | Рабочий объект | Марина + соответствующий owner клиента
Decision log | 07_Решения | study://nordklimat/decisions | Марина | Да | ID, решение, ЛПР, дата review | Записать D-001 | Журнал | Марина + соответствующий owner клиента
Реестр доказательств | 02_Контекст_и_факты | study://nordklimat/evidence | Марина | Да | Факт имеет источник | Занести Д-001…Д-012 | Рабочий объект | Марина + соответствующий owner клиента
Risk register | 08_Риски | study://nordklimat/risks | Антон | Да | Сигнал, профилактика, реакция | Обсудить на kickoff | Журнал | Марина + соответствующий owner клиента
Dependency log | Доска | study://nordklimat/dependencies | Марина | Да | Вход клиента имеет owner и срок | Добавить доступы | Журнал | Марина + соответствующий owner клиента
Access register | 09_Доступы | study://nordklimat/access | Илья | Да | Есть способ отзыва | Проверить роли | Журнал | Марина + соответствующий owner клиента
Рабочий чат | Telegram клиента | study://nordklimat/chat | Антон | Да | Без файлов с персональными данными | Закрепить правила | Рабочий объект | Марина + соответствующий owner клиента
Weekly | Календарь | study://nordklimat/weekly | Марина | Да | Четверг 11:00, 30 минут | Отправить серию | Рабочий объект | Марина + соответствующий owner клиента
Monthly | Календарь | study://nordklimat/monthly | Елена | Да | Последний четверг, 60 минут | Добавить Ольгу | Рабочий объект | Марина + соответствующий owner клиента
Welcome | Email | study://nordklimat/welcome | Марина | Да | Ссылки, роли, первые 3 дня | Получить подтверждение | Рабочий объект | Марина + соответствующий owner клиента
Kickoff | Видеовстреча | study://nordklimat/kickoff | Марина | Да | ЛПР, продажи, финансы, IT | Провести 09.09 | Рабочий объект | Марина + соответствующий owner клиента

## 08_Доступы
Реестр доступов
Запрашивай роль, а не пароль. После завершения проекта каждый личный доступ должен быть отозван.
Система | Аккаунт клиента | Роль | Кому | Зачем | Выдан | Проверен | Как отозвать | Owner | Дата отзыва | Класс данных | Среда | Запрошен | Одобрен | MFA/2FA | Права записи отдельно
amoCRM | Корпоративный | Аудитор: read/export | project@nordklimat.example | Baseline и контроль стадий | 08.09 | 09.09 | Admin → Users → revoke | Илья | 30.11 | Персональные | Production, read-only | 08.09 | Илья/owner системы | Да | Не одобрены
Яндекс Метрика | Корпоративный | Viewer | project@nordklimat.example | Сессии и ClientID | 08.09 | 09.09 | Users → удалить | Илья | 30.11 | Внутренние | Production, read-only | 08.09 | Илья/owner системы | Да | Не одобрены
Яндекс Директ | Агентский кабинет | Read only | project@nordklimat.example | Расходы и кампании | 08.09 | 09.09 | Representatives → удалить | Текущее агентство | 30.11 | Внутренние | Production, read-only | 08.09 | Илья/owner системы | Да | Не одобрены
Calltouch | Корпоративный | Analyst | project@nordklimat.example | Звонки и источники | 09.09 | 09.09 | Users → revoke | Илья | 30.11 | Персональные | Production, read-only | 08.09 | Илья/owner системы | Да | Не одобрены
Телефония | Корпоративный | Отчёты без прослушивания | project@nordklimat.example | Время первого ответа | 09.09 | 10.09 | Admin → Users | Антон | 30.11 | Персональные | Production, read-only | 08.09 | Илья/owner системы | Да | Не одобрены
Записи звонков | Корпоративный | Нет постоянного доступа | — | 20 звонков по согласованной выборке | По запросу | 12.09 | Одноразовая папка | Антон | После review | Персональные | Production, read-only | 08.09 | Илья/owner системы | Да | Не одобрены
Банк | Корпоративный | Доступ не выдаётся | — | Сверка первых платежей | Нет | — | Ольга передаёт агрегат | Ольга | — | Внутренние | Production, read-only | 08.09 | Илья/owner системы | Не применимо/не выдан | Не одобрены
Финансовая модель | Корпоративный диск | Viewer | project@nordklimat.example | Маржа и мощность | 10.09 | 10.09 | Share → remove | Ольга | 30.11 | Внутренние | Production, read-only | 08.09 | Илья/owner системы | Да | Не одобрены
Сайт CMS | Корпоративный | Не запрошен | — | Не входит в первый тест | Нет | — | — | Илья | — | Внутренние | Test → production после approval | 08.09 | Илья/owner системы | Не применимо/не выдан | Не одобрены
CRM webhook | Технический | Отдельный endpoint, без admin | integration@nordklimat.example | SLA-маршрутизация | 19.09 | 20.09 | Rotate secret + disable | Илья | 30.11 | Внутренние | Test → production после approval | 08.09 | Илья/owner системы | Да | Только endpoint после D-008
Рабочая папка | Корпоративный диск | Editor на проект | project@nordklimat.example | Артефакты | 08.09 | 08.09 | Share → remove | Марина | 30.11 | Внутренние | Production, read-only | 08.09 | Илья/owner системы | Да | Не одобрены

## 09_Стартовая встреча
Повестка и протокол стартовой встречи
Сначала заполни повестку, после встречи в тех же строках запиши решение, ответственного и срок.
Блок | Вопрос/решение | Статус | Ответственный | Срок | Риск/зависимость | Ссылка | Участники/полномочия | Номер решения | Кто подтвердил | Время подтверждения
Результат | К 01.12 стремимся к 7 подписанным проектам/мес. при маржинальности ≥27%; это цель, не гарантия | Решено | Елена | 09.09 | Потребуется подтверждение baseline | D-001 | Елена — budget/scope; Антон — sales; Ольга — finance; Илья — access | D-KO-01 | Елена | 09.09 до 18:00
Первый этап | До 20.09: baseline, diagnosis memo и решение по тесту | Решено | Марина | 20.09 | Данные CRM могут расходиться с банком | D-002 | Елена — budget/scope; Антон — sales; Ольга — finance; Илья — access | D-KO-02 | Марина | 09.09 до 18:00
Продажи | Антон отвечает за менеджеров, SLA и полноту CRM | Решено | Антон | Постоянно | Сопротивление заполнению | RACI | Елена — budget/scope; Антон — sales; Ольга — finance; Илья — access | D-KO-03 | Антон | 09.09 до 18:00
Деньги | Ольга сверяет первые платежи и маржинальность | Решено | Ольга | Среда до 15:00 | Нет прямого банковского доступа | RACI | Елена — budget/scope; Антон — sales; Ольга — finance; Илья — access | D-KO-04 | Ольга | 09.09 до 18:00
Доступы | Илья выдаёт роли; пароли и cookie не передаются | Решено | Илья | 10.09 | Webhook отдельно | Access register | Елена — budget/scope; Антон — sales; Ольга — finance; Илья — access | D-KO-05 | Илья | 09.09 до 18:00
Ритм | Weekly четверг 11:00; данные до среды 15:00 | Решено | Марина | Еженедельно | Без данных вывод переносится | Calendar | Елена — budget/scope; Антон — sales; Ольга — finance; Илья — access | D-KO-06 | Марина | 09.09 до 18:00
Решения | Scope/бюджет — Елена; продажи/CRM — Антон; данные — Ольга | Решено | Елена | 09.09 | Не все решения принадлежат собственнику | RACI | Елена — budget/scope; Антон — sales; Ольга — finance; Илья — access | D-KO-07 | Елена | 09.09 до 18:00
Коммуникация | Срочное = активный вред; остальное — доска и weekly | Решено | Антон | 09.09 | Запросы в личку теряются | Working rules | Елена — budget/scope; Антон — sales; Ольга — finance; Илья — access | D-KO-08 | Антон | 09.09 до 18:00
Риск | Новый канал до завершения диагностики идёт в change request | Решено | Елена | 09.09 | Собственник хочет Telegram | R-003 | Елена — budget/scope; Антон — sales; Ольга — finance; Илья — access | D-KO-09 | Елена | 09.09 до 18:00
Приёмка | Обратная связь по артефакту — 3 рабочих дня | Решено | Елена | Постоянно | Молчание не approval | Contract §4 | Елена — budget/scope; Антон — sales; Ольга — finance; Илья — access | D-KO-10 | Елена | 09.09 до 18:00
Открыто | Определение contribution margin | В работе | Ольга | 12.09 | Без него нельзя обещать экономический эффект | Q-004 | Елена — budget/scope; Антон — sales; Ольга — finance; Илья — access | D-KO-11 | Ольга | 09.09 до 18:00
Следующий шаг | CRM/банк/реклама — выгрузки; 15.09 baseline review | Решено | Марина | 15.09 | Зависит от owners данных | Plan | Елена — budget/scope; Антон — sales; Ольга — finance; Илья — access | D-KO-12 | Марина | 09.09 до 18:00

## 10_Исходная точка
Записка об исходной точке
Сохраняй период, определение, источник и статус качества. Несверенная цифра не становится фактом.
Показатель/факт | Значение | Период | Определение | Источник | Качество | Пробел/риск | Ответственный за проверку | Дата проверки | Числитель | Знаменатель | Единица | Сегмент | Дата выгрузки | Ссылка на исходник | Статус сверки
Рекламные расходы | 540000 | 01.06–31.08 | Директ + услуги агентства, с НДС | Директ + счета | Сверено | Без стоимости внутреннего маркетинга | Марина | 15.09 | — | — | ₽ | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-001 | Сверено/принято
Новые лиды | 184 | 01.06–31.08 | Уникальный контакт с задачей по новому объекту | amoCRM | Сверено с дублями | 12 лидов без источника | Марина | 15.09 | — | — | шт./время | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-002 | Сверено/принято
CPL | 2934.78 | 01.06–31.08 | 540000 / 184 | Расчёт | Сверено | Не равен CAC | Марина | 15.09 | 540000 | 184 | ₽/лид | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-003 | Сверено/принято
MQL | 126 | 01.06–31.08 | Есть объект, город, площадь и срок ≤12 мес. | amoCRM, восстановлено | Среднее | Часть полей из комментариев | Антон | 15.09 | — | — | шт./время | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-004 | Принято с ограничением
Контакт в 24 часа | 112 | 01.06–31.08 | Первый содержательный контакт ≤24 ч | CRM + телефония | Сверено на 160/184 | 24 лида без timestamp | Марина | 15.09 | — | — | шт./время | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-005 | Сверено/принято
Доля контакта в 24 часа | 61% | 01.06–31.08 | 112 / 184 | Расчёт | Ограничено | Числитель неполон | Марина | 15.09 | 112 | 184 | % | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-006 | Принято с ограничением
Медиана первого ответа | 3 ч 18 мин | 01.06–31.08 | От создания лида до первого исходящего контакта | CRM + телефония | Сверено на 160 | 24 без данных | Марина | 15.09 | — | — | шт./время | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-007 | Сверено/принято
SQL / qualified | 74 | 01.06–31.08 | MQL принят продажами после проверки fit | amoCRM | Сверено выборочно | Старые статусы менялись | Антон | 15.09 | — | — | шт./время | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-008 | Сверено/принято
Выезды/обследования | 39 | 01.06–31.08 | Инженер посетил объект или провёл полный удалённый сбор | amoCRM + календарь | Сверено |  | Антон | 15.09 | — | — | шт./время | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-009 | Сверено/принято
Сметы | 31 | 01.06–31.08 | Клиенту отправлена версия сметы | amoCRM + диск | Сверено | Версии не в CRM | Антон | 15.09 | — | — | шт./время | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-010 | Сверено/принято
Подписанные договоры | 13 | 01.06–31.08 | Договор подписан обеими сторонами | Договоры | Сверено | Не равно оплате | Ольга | 15.09 | — | — | ₽ | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-011 | Сверено/принято
Первые платежи | 11 | 01.06–31.08 | Деньги поступили в банк, возврата нет | Банк + CRM | Сверено | 2 подписанных без оплаты | Ольга | 15.09 | — | — | шт./время | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-012 | Сверено/принято
Lead → первый платёж | 5,98% | 01.06–31.08 | 11 / 184 | Расчёт | Сверено | Смешаны источники | Марина | 15.09 | 11 | 184 | % | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-013 | Сверено/принято
Выручка новых договоров | 9350000 | 01.06–31.08 | Сумма договоров с первым платежом | Договоры | Сверено | Не признанная выручка | Ольга | 15.09 | — | — | ₽ | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-014 | Сверено/принято
Средний договор | 850000 | 01.06–31.08 | 9350000 / 11 | Расчёт | Сверено | Разброс 420 тыс.–1,8 млн | Ольга | 15.09 | — | — | ₽ | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-015 | Сверено/принято
Contribution margin | 31,7% | 01.06–31.08 | Выручка минус оборудование, доставка, сдельный монтаж и субподряд | Финмодель | Сверено по 9/11 | 2 проекта ещё без финальной закупки | Ольга | 18.09 | — | — | % | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-016 | Сверено/принято
Полный CAC | 79090.91 | 01.06–31.08 | (540000 маркетинг + 330000 acquisition labour) / 11 | Расчёт | Сценарно | Внутренний труд оценён | Ольга | 18.09 | 870000 | 11 | ₽/клиент | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-017 | Принято с ограничением
Причина потери заполнена | 39% | 01.06–31.08 | Закрытые проигранные сделки с валидной причиной | amoCRM | Сверено | Вывод о причинах слабый | Антон | 15.09 | — | — | % | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-018 | Сверено/принято
Мощность монтажа | 8 стартов/мес. | Сентябрь–ноябрь | Без найма и сверхурочных | Календарь производства | Подтверждено | Инженер-сметчик: максимум 12 смет/нед. | Антон | 18.09 | — | — | шт./время | Все B2B; сегмент указан при наличии | 12.09 | study://nordklimat/raw/B-019 | Сверено/принято

## 11_Диагностика
Diagnosis memo
Ограничение должно опираться на evidence и конкурировать с альтернативными объяснениями.
Наблюдение | Evidence ID | Объяснение | Альтернатива | Как различить | Экономический эффект | Риск | Рекомендация | Сила доказательства | Что опровергнет | Влияние | Уверенность | Стоимость проверки | Срок проверки | Вопрос собственнику
Трафик даёт 184 лида, но только 61% получают контакт в 24 часа | E-021/E-024 | Главная потеря до полноценной квалификации — скорость и отсутствие owner | Нецелевой трафик | Сегментировать MQL и прослушать 20 лидов | Если вернуть 15–25 MQL/квартал, 1–3 доп. договора при текущей конверсии | Неполные timestamps | Тест SLA и маршрутизации до увеличения бюджета | Высокая | Новый факт, который лучше объяснит наблюдение 1 | Высокое | Средняя | 1–3 рабочих дня | До decision review 20.09 | Какой вариант и риск принимает Елена?
61% проигранных сделок без валидной причины | E-031 | Команда не умеет учиться на потерях | Менеджеры всё знают устно | Повторная классификация 20 lost deals двумя людьми | Снижает риск неверного оффера и рекламы | Ошибка памяти | Ввести обязательный словарь причин | Высокая | Новый факт, который лучше объяснит наблюдение 2 | Среднее | Средняя | 1–3 рабочих дня | До decision review 20.09 | Какой вариант и риск принимает Елена?
Смета → договор 42%, но выборка 31 | E-027/E-028 | Этап не выглядит первым узким местом | Цена всё же может быть барьером в клиниках | Сравнить сегменты и проигранные сметы | Не обещать эффект от перепаковки цены | Малая выборка | Не менять цену первым действием | Средняя | Новый факт, который лучше объяснит наблюдение 3 | Среднее | Средняя | 1–3 рабочих дня | До decision review 20.09 | Какой вариант и риск принимает Елена?
12/184 лидов без источника и ClientID записан неполно | E-019 | Атрибуция ограничена | Для решения по SLA источник не критичен | Восстановить источник только для paid deals | Не блокирует первый тест; блокирует масштабирование рекламы | Ложная точность ROMI | Параллельно чинить идентификаторы | Средняя | Новый факт, который лучше объяснит наблюдение 4 | Среднее | Средняя | 1–3 рабочих дня | До decision review 20.09 | Какой вариант и риск принимает Елена?
Мощность 8 стартов/мес., цель 7 | E-035 | Рост до цели физически возможен, но запас мал | Сметчик станет следующим ограничением | Контроль очереди смет и сроков | Не масштабировать трафик после 7 без capacity review | Перегруз и падение качества | Guardrail: срок сметы и маржа | Высокая | Новый факт, который лучше объяснит наблюдение 5 | Высокое | Средняя | 1–3 рабочих дня | До decision review 20.09 | Какой вариант и риск принимает Елена?
Собственник просит новый канал до завершения диагностики | E-006 | Есть риск смены фокуса при тревоге | Telegram может быть реальной возможностью | Оценить через change request, не спорить о мотивах | Сохраняет 2 недели теста и 38 часов команды | Конфликт ожиданий | Показывать цену выбора и дату возврата к идее | Средняя | Новый факт, который лучше объяснит наблюдение 6 | Среднее | Средняя | 1–3 рабочих дня | До decision review 20.09 | Какой вариант и риск принимает Елена?

## 12_Решение и тест
Decision memo и эксперимент
Запиши выбор ЛПР и условия, при которых тест останавливается или масштабируется.
Решение/гипотеза | Почему | Варианты | Метрика | Защитная метрика | Исходная точка | Окно | Условие остановки | Owner | Бюджет | Решение ЛПР | Review | Статус после review | Evidence решения
Ввести SLA: новый MQL получает owner ≤10 мин и первый контакт ≤30 мин в рабочее время | Baseline: 61% в 24 ч, медиана 3:18; потеря до квалификации | A: больше трафика; B: новый скрипт; C: routing+SLA — выбрано C | % MQL с контактом ≤30 мин; MQL→SQL | Contribution margin ≥27%; срок сметы ≤3 раб. дней; жалобы не растут | 47% ≤30 мин; MQL→SQL 58,7% | 21.09–18.10 | Откат при ошибочной маршрутизации >30 мин или qualified объём −20% после 40 MQL | Антон | 60 000 ₽ CRM + 24 часа команды | Принято D-006 | 19.10 | Maintain/continue после review | D-006; readout R-001
Обязательная причина потери и follow-up после сметы | Причина заполнена только в 39% | A: обучение; B: обязательное поле+review — выбрано B | % lost deals с валидной причиной; смета→договор | Время менеджера ≤20 мин/день; без фиктивной причины | 39%; 42% | 21.09–18.10 | Пауза поля, если >10% сделок получают мусорную причину | Антон | В составе | Принято D-007 | 19.10 | Maintain/continue после review | D-007; readout R-002
Починить ClientID на формах | 12 лидов без источника; paid attribution неполна | A: серверная интеграция; B: hidden field — сначала B | % новых форм с ClientID | Форма не теряет заявки; privacy review пройден | Около 78% | 24.09–08.10 | Rollback при любом росте ошибок формы | Илья | 20 000 ₽ | Принято D-008 | 09.10 | Maintain/continue после review | D-008; readout R-003
Не увеличивать рекламный бюджет до двух недель чистых данных | Нельзя отличить проблему трафика от обработки | Оставить / +30% / перераспределить — оставляем | Полные MQL и paid по источникам | Не потерять сезонный спрос | 540 тыс./90д | До 19.10 | Вернуться раньше, если MQL <30 за 2 недели | Елена | 0 ₽ | Принято D-009 | 19.10 | Принято | D-009; readout R-004

## 13_Неделя
Недельный статус
Статус заканчивается решениями и обязательствами, а не перечнем выполненных задач.
Дата | Факт относительно плана | Что означает | Риск/препятствие | Решение | Обязательство | Ответственный | Срок | Доказательство/ссылка | Статус | Общий статус недели | От собственника нужно | Решение до | Следующая проверка эффекта
17.09 | Baseline 90%; банк и 9/11 маржинальности сверены | Можно выбрать узкое место, но не обещать точный ROMI | 2 проекта без финальной закупки | Показать диапазон, не среднюю как факт | Ольга досверит 2 проекта | Ольга | 18.09 | E-033 | Done | Зелёный с оговоркой | Подтвердить данные/следующий scope | 18.09 | Следующий weekly или дата review из строки
24.09 | Routing настроен в sandbox; 14 тестовых лидов | Технический путь работает | Менеджеры ещё без тренировки | Rollout на одного менеджера | Антон проведёт 45-мин. тренировку | Антон | 25.09 | T-014 | Done | Зелёный с оговоркой | Решение не требуется | 25.09 | Следующий weekly или дата review из строки
01.10 | 22 MQL; 77% контакт ≤30 мин | Сигнал лучше baseline, но окно короткое | 3 ручных переназначения | Продолжить без расширения | Илья исправит правило отпусков | Илья | 02.10 | DASH-01 | Done | Зелёный с оговоркой | Решение не требуется | 02.10 | Следующий weekly или дата review из строки
03.10 | Инцидент: 3 web-лида попали неактивному owner на 47 мин | Нарушен SLA, активный вред остановлен | Маршрут зависел от удалённой роли | Rollback + ручной контакт + postmortem | Антон свяжется с 3 лидами | Антон | 03.10 13:30 | INC-001 | Done | Красный | Решение не требуется | 03.10 13:30 | Следующий weekly или дата review из строки
08.10 | Все 3 лида восстановлены; один стал SQL | Денежная потеря не подтверждена | Нужен ежедневный synthetic test | Добавить health-check маршрута | Илья настроит тестовый лид 09:00 | Илья | 09.10 | PM-001 | Done | Зелёный с оговоркой | Решение не требуется | 09.10 | Следующий weekly или дата review из строки
15.10 | 52 MQL; 83% контакт ≤30 мин; MQL→SQL 65% | Первичный сигнал устойчив, но это before/after | Сезон и состав источников отличаются | Довести окно до 18.10 | Марина пересчитает по источникам | Марина | 19.10 | DASH-03 | Done | Зелёный с оговоркой | Решение не требуется | 19.10 | Следующий weekly или дата review из строки
22.10 | Тест завершён: 64 MQL, 82% ≤30 мин, 42 SQL | SLA и дисциплина улучшились | Нельзя отделить routing от тренировки | Оставить контур; не обещать причинный uplift | Антон закрепит SLA в регламенте | Антон | 23.10 | DM-002 | Done | Зелёный с оговоркой | Решение не требуется | 23.10 | Следующий weekly или дата review из строки
29.10 | Причины потерь заполнены в 91% | Появился материал для оффера и каналов | Часть причин выбрана формально | Выборочно проверять 5 сделок/нед. | РОП проведёт review причин | Антон | 05.11 | CRM-AUD-04 | Done | Зелёный с оговоркой | Решение не требуется | 05.11 | Следующий weekly или дата review из строки
05.11 | Октябрь: 6 подписанных, 5 первых платежей | Выше среднего baseline, но один месяц | Не завершена маржа одного проекта | Продолжить наблюдение | Ольга сверит contribution | Ольга | 10.11 | FIN-10 | Done | Зелёный с оговоркой | Подтвердить данные/следующий scope | 10.11 | Следующий weekly или дата review из строки
12.11 | Ноябрь pipeline: 9 смет, 5 высокой вероятности | Цель 7 возможна, но не гарантирована | Сметчик загружен на 86% | Не добавлять трафик без capacity review | Антон обновит capacity | Антон | 13.11 | CAP-11 | Done | Зелёный с оговоркой | Подтвердить данные/следующий scope | 13.11 | Следующий weekly или дата review из строки
19.11 | Value review проведён; клиент признал скорость и прозрачность | Есть основание обсуждать следующий scope | Бюджет закупки на январь не подтверждён | Дать 3 сценария продления | Марина отправит one-pager | Марина | 20.11 | VAL-07 | Done | Зелёный с оговоркой | Решение не требуется | 20.11 | Следующий weekly или дата review из строки
26.11 | Продление подписано; ноябрь 7 договоров, 6 оплат | Цель достигнута в одном месяце; устойчивость ещё проверяется | Маржа финально 30,4% | Следующий период: удержать, затем масштабировать | Марина соберёт handoff текущего этапа | Марина | 29.11 | REN-001 | Done | Зелёный с оговоркой | Решение не требуется | 29.11 | Следующий weekly или дата review из строки

## 14_Месяц и ценность
Месячный разбор и журнал ценности
Разделяй подтверждённый эффект, наблюдение и проекцию. Решение собственника записывай дословно.
Период | Исходная точка | Факт | Изменение | Статус | Доказательство | Что означает | Ценность для бизнеса | Следующий выбор | Решение руководителя | Ответственный | Дата | Бюджет план | Бюджет факт | Выручка/вклад | Стоимость привлечения клиента | Дословное признание ценности
Сентябрь | Медиана ответа 3:18; 47% ≤30 мин; причины потерь 39% | Baseline собран; тест запущен 21.09 | Убрана неизвестность; денежный эффект ещё не заявляется | Факт | BASE-001 | Узкое место до квалификации подтверждено | Клиент видит путь денег и границы вывода | Continue test | Продолжить до 18.10 без роста бюджета | Елена | 30.09 | 180000 | 180000 | NO DATA | NO DATA | Признана прозрачность исходной точки
Октябрь | 47% ≤30 мин; MQL→SQL 58,7%; 4,3 договора/мес. среднее | 82% ≤30 мин; MQL→SQL 65,6%; 6 договоров; 5 оплат | +35 п.п. по SLA; +6,9 п.п. MQL→SQL; +1,7 договора к среднему | Наблюдение, не причинный эффект | DASH-04 + FIN-10 | Контур обработки работает стабильнее; сезон и обучение смешаны | Быстрее реакция, полнее CRM, один месяц роста | Maintain + observe | Оставить SLA; не увеличивать бюджет до ноябрьской когорты | Елена | 31.10 | 180000 | 180000 | 6 договоров / 5 оплат | ≈76 тыс. ₽ | Реакция стала заметно быстрее
Октябрь · деньги | Contribution 31,7%; полный CAC 79 091 ₽ | Contribution 30,8%; ориентир CAC 76 000 ₽ | Маржа в guardrail; CAC без ухудшения | Сценарно: часть затрат распределена | FIN-10 | Рост не куплен скидкой или перегрузом | Риск снижен, но ROMI не заявляется | Continue | Сохранить цену и контроль смет | Елена | 31.10 | 180000 | 180000 | Contribution 30,8% | ≈76 тыс. ₽ | Рост не куплен скидкой
Ноябрь | Среднее 4,3 договора; цель 7 | 7 договоров; 6 первых платежей; contribution 30,4% | Цель достигнута один раз, устойчивость не доказана | Факт месяца + ограниченная проекция | FIN-11 | Следующее ограничение — мощность сметчика и атрибуция | Система допускает аккуратное масштабирование | Renew with guardrails | Продлить на 3 месяца по сценарию B | Елена | 28.11 | 180000 | 175000 | 7 договоров / 6 оплат | Пересчёт после закрытия | Собственник меньше выясняет состояние вручную
Ноябрь · value | Нет SLA и общей причины потерь | SLA закреплён; 91% потерь классифицировано; health-check маршрута | Процесс переживает отсутствие одного менеджера и замечает сбой | Подтверждено протоколом | VAL-07 | Ценность — управляемость, не только число сделок | Собственник меньше выясняет состояние вручную | Scale selectively | Добавить поиск по сегменту клиник | Елена | 28.11 | 180000 | 175000 | Процессная ценность | — | Система замечает сбой без ручного контроля

## 15_Инцидент
Incident control room
При активном вреде сначала containment. Root cause и postmortem — только после стабилизации.
Incident ID | Начало | Факт | Затронуто | Активный вред | Ограничение вреда/откат | Owner | Канал | Следующий update | Статус | Первопричина | Восстановление | Разбор | Severity | Тип | Затронутые ID | Кто подтвердил восстановление | Privacy/legal/security решение
INC-001 | 2026-10-02 12:06 | Три web-лида назначены деактивированному пользователю CRM | 3 лида, SLA ответа, доверие к routing | Да до 12:53 | 12:18 отключено правило; routing возвращён на общую очередь; ручной контакт | Антон | Incident chat + собственник | 12:30, затем 13:30 | Closed 04.10 | Правило ссылалось на role ID удалённого пользователя; тест после смены ролей отсутствовал | Все лиды обработаны до 14:05; один стал SQL; потери денег не подтверждены | 04.10: ежедневный synthetic lead, owner отпуска, чек-лист изменения ролей | SEV-2 | Операционный / routing | L-455, L-456, L-457 | Антон + Елена | Персональные данные не утекли; legal escalation не требуется

## 16_Изменение
Запрос изменения
Новая задача должна письменно изменить границы работ, срок, бюджет или доступную мощность либо вытеснить другую задачу.
Номер изменения | Запрос | Причина | Влияние на границы работ | Часы/стоимость | Влияние на срок | Риск | Варианты | Решение руководителя | Дата | Ответственный | Инициатор | Получено | Затронутые обещания | Решение до | Новая версия границ | Ссылка на подтверждение
CR-001 | Срочно запустить Telegram-канал и бота | Собственник увидела кейс конкурента | + контент-стратегия, бот, модерация — вне scope | 38 ч + 120 000 ₽ запуска | +2 недели либо перенос CRM-теста | Потеря чистого окна и распыление команды | 1) заменить тест; 2) доплатить и добавить ресурс; 3) исследовать в следующем scope; 4) отказ | Вариант 3: занести в renewal discovery | 05.10 | Марина | Елена | 05.10 09:20 | CRM SLA test и readout | 06.10 | Без изменения; идея в next scope | D-CR-001
CR-002 | Добавить ежедневный synthetic lead | Postmortem INC-001 | Малое расширение контроля routing | 2 ч настройка + 15 мин/нед. | Без влияния при снятии низкого приоритета | Ложная тревога; тестовые данные в отчёте | Добавить сейчас / вручную / не делать | Добавить сейчас; тестовые лиды маркировать | 04.10 | Илья | Илья / postmortem | 04.10 12:00 | Низкоприоритетная настройка | 04.10 | Scope 1.3 | D-CR-002

## 17_Продление
Health, value и renewal forecast
Дату решения ставь раньше даты окончания договора. Вероятность продления подтверждай сигналами, а не ощущением.
Контракт до | Решение до | Участник/роль | Ценность признана | Health | Незакрытые обещания | Бюджет/закупка | Вариант следующего этапа | Вероятность | Evidence | Следующий шаг | Owner | Дата | Дословное признание ценности | Экономика варианта | Закупочные даты | Если не продлеваем
30.11.2026 | 20.11.2026 | Елена / ЛПР | Да: скорость реакции, прозрачность, 7 договоров в ноябре | Green | Устойчивость на двух когортах и полная атрибуция | 1,35 млн ₽ на Jan–Mar подтверждено 20.11 | B: удержать SLA, сегментировать клиники, улучшить атрибуцию и capacity | 80% до решения; 100% после подписи | VAL-07, FIN-11, REN-001 | Подписать приложение и календарь kickoff | Марина | 20.11 | «Я впервые вижу, где именно теряются заявки» | Вариант B: 1,35 млн ₽ / 3 мес. + ad budget | Бюджет 20.11; приложение 25.11; kickoff 05.12 | Handoff 29.11 и контрольная точка через 30 дней
30.11.2026 | 20.11.2026 | Антон / продажи | Да: SLA и причины потерь стали рабочими | Green | Нужно закрепить review 5 lost deals/нед. | Ресурс 2 ч/нед. подтверждён | Владелец sales quality в next scope | Высокая | CRM-AUD-04 | Назначить заместителя на отпуск | Антон | 25.11 | «Менеджеры понимают, что делать с новым лидом» | 2 ч/нед. sales QA | Бюджет 20.11; приложение 25.11; kickoff 05.12 | Handoff 29.11 и контрольная точка через 30 дней
30.11.2026 | 20.11.2026 | Ольга / финансы | Да: определения оплаты и contribution согласованы | Green | Автоматическая сверка банка не готова | Финансы дают агрегат до среды | Добавить reconciliation automation | Средняя | FIN-10/11 | Описать безопасный обмен | Ольга | 27.11 | «Оплата и маржа теперь считаются одинаково» | 2 ч/нед. safe reconciliation | Бюджет 20.11; приложение 25.11; kickoff 05.12 | Handoff 29.11 и контрольная точка через 30 дней
30.11.2026 | 20.11.2026 | Илья / IT | Да: routing health-check работает | Green | ClientID и webhook требуют мониторинга | 16 ч/мес. на интеграции | Data quality и alerts | Высокая | PM-001 | Согласовать test environment | Илья | 27.11 | «Маршрут можно контролировать без ручной проверки» | 16 ч/мес. integration capacity | Бюджет 20.11; приложение 25.11; kickoff 05.12 | Handoff 29.11 и контрольная точка через 30 дней

## 18_Передача
Передача и закрытие
Проект закрыт, когда следующий владелец может продолжить без устной памяти прежнего исполнителя.
Объект | Ссылка/место | Текущий ответственный | Новый ответственный | Состояние | Открытый вопрос | Первое действие | Доступ отозван | Принято | Дата | Финальный расчёт/акт | Хранение/удаление | Права/лицензии | Резервная копия | Разрешение на кейс
Договор и scope | 00_Договор | Марина | Елена | Версия 1.2 + renewal appendix | Нет | Хранить по политике клиента | Не применимо | Да | 29.11 | Акт/расчёт закрыт | Передать клиенту; личную копию удалить 30.12 | Права у клиента; сторонние лицензии перечислены | Подтверждена 29.11 | Отдельное согласие не запрошено
Baseline memo | 03_Диагностика | Марина | Антон | Актуален на 31.08 | Обновить квартал в январе | Пересчитать теми же формулами | Не применимо | Да | 29.11 | Не применимо | Передать клиенту; личную копию удалить 30.12 | Права у клиента; сторонние лицензии перечислены | Подтверждена 29.11 | Отдельное согласие не запрошено
Правила данных | 02_Контекст_и_факты | Ольга | Ольга | Версия 1.1 | Добавить повторную продажу | Подтвердить поле оплаты | Не применимо | Да | 29.11 | Не применимо | Передать клиенту; личную копию удалить 30.12 | Права у клиента; сторонние лицензии перечислены | Подтверждена 29.11 | Отдельное согласие не запрошено
CRM routing | amoCRM | Илья | Илья | Production + daily test | Документировать holiday owner | Проверить synthetic lead | Личный доступ Марины 30.11 | Да | 29.11 | Не применимо | Передать клиенту; личную копию удалить 30.12 | Права у клиента; сторонние лицензии перечислены | Подтверждена 29.11 | Отдельное согласие не запрошено
Dashboard | 06_Отчёты | Марина | Антон | Обновляется вручную по средам | Банк — агрегат Ольги | Запустить refresh 02.12 | Личный доступ Марины 30.11 | Да | 29.11 | Не применимо | Передать клиенту; личную копию удалить 30.12 | Права у клиента; сторонние лицензии перечислены | Подтверждена 29.11 | Отдельное согласие не запрошено
Decision log | 07_Решения | Марина | Елена | D-001…D-014 | D-013 review 15.01 | Проверить решения next scope | Не применимо | Да | 29.11 | Не применимо | Передать клиенту; личную копию удалить 30.12 | Права у клиента; сторонние лицензии перечислены | Подтверждена 29.11 | Отдельное согласие не запрошено
Risk register | 08_Риски | Антон | Антон | 3 open, 7 closed | Мощность сметчика | Capacity review 05.12 | Не применимо | Да | 29.11 | Не применимо | Передать клиенту; личную копию удалить 30.12 | Права у клиента; сторонние лицензии перечислены | Подтверждена 29.11 | Отдельное согласие не запрошено
Incident INC-001 | 08_Риски/incidents | Илья | Илья | Closed + postmortem | Проверить alert после смены ролей | Quarterly drill | Не применимо | Да | 29.11 | Не применимо | Передать клиенту; личную копию удалить 30.12 | Права у клиента; сторонние лицензии перечислены | Подтверждена 29.11 | Отдельное согласие не запрошено
Weekly archive | 06_Отчёты | Марина | Антон | 12 протоколов | Нет | Продолжить по форме | Не применимо | Да | 29.11 | Акт/расчёт закрыт | Передать клиенту; личную копию удалить 30.12 | Права у клиента; сторонние лицензии перечислены | Подтверждена 29.11 | Отдельное согласие не запрошено
Value log | 06_Отчёты | Марина | Елена | 7 подтверждённых изменений | Не путать с projection | Обновлять monthly | Не применимо | Да | 29.11 | Не применимо | Передать клиенту; личную копию удалить 30.12 | Права у клиента; сторонние лицензии перечислены | Подтверждена 29.11 | Запросить после приёмки
Доступы | 09_Доступы | Илья | Илья | Реестр актуален | Отозвать project@nordklimat.example | Revoke 30.11 18:00 | Да | Да | 30.11 | Не применимо | Передать клиенту; личную копию удалить 30.12 | Права у клиента; сторонние лицензии перечислены | Подтверждена 29.11 | Отдельное согласие не запрошено
Открытые вопросы | 05_Отчёты_и_решения/open | Марина | Антон | 4 задачи следующего этапа | Автоматизация банка, доступная мощность | Распределить на стартовой встрече | Не применимо | Да | 29.11 | Акт/расчёт закрыт | Передать клиенту; личную копию удалить 30.12 | Права у клиента; сторонние лицензии перечислены | Подтверждена 29.11 | Отдельное согласие не запрошено

## 04a_Сценарий встречи
Сценарий диагностической встречи
Иди сверху вниз, но не читай вопросы как анкету. Сохраняй дословные формулировки и отмечай, как ответ меняет следующее решение.
Порядок | Блок | Вопрос | Зачем | Если ответ общий | Красный сигнал | Следствие для предложения | Ответ/цитата | Статус | Что проверить
1 | Рамка | Удобно, если сначала я соберу картину бизнеса, затем мы отделим факты от предположений и только в конце обсудим возможный этап? | Получить разрешение на структуру разговора | Объяснить, что это не допрос и не бесплатная стратегия | Клиент требует цену до понимания задачи | Предложить короткую квалификацию или отказаться | «Да, главное — понять, почему лиды не превращаются в договоры» | Решение
2 | Событие | Что произошло, что вы решили искать помощь именно сейчас? | Найти триггер и срочность | Попросить последний конкретный случай | Только общая тревога без события | Не обещать срочный рост | «В августе было много заявок, а монтажники снова простаивали» | Факт со слов | Сверить календарь производства
3 | Результат | Что должно измениться к конкретной дате? | Назвать наблюдаемый результат | Спросить, что собственник хочет увидеть в отчёте | Цель только «больше маркетинга» | Первым этапом сделать постановку baseline | «Семь договоров в месяц к декабрю без просадки маржи» | Допущение | Проверить capacity и маржу
4 | Цена бездействия | Что бизнес теряет, пока ситуация не меняется? | Понять приоритет и допустимую инвестицию | Спросить о простое, деньгах, времени и риске | Выдуманная круглая сумма без расчёта | Экономику считать сценарием | «Два звена простаивают несколько дней» | Допущение | Посчитать вклад и простой
5 | Продукт | Что именно покупает лучший клиент и ради какого результата? | Отделить продукт от списка услуг | Разобрать последний выигранный договор | Все клиенты и продукты одинаковые | Нужна сегментация | «Клиника покупает предсказуемый ввод объекта» | Интерпретация | Проверить договоры и сроки
6 | Сегмент | У каких клиентов задача, экономика и путь решения похожи? | Выбрать единицу анализа | Сравнить 2–3 последних сделки | Сегмент только по полу/возрасту или отрасли | Не строить единый оффер | «Частные клиники 500–1500 м²» | Гипотеза | Разметить 90 дней
7 | Путь денег | Проведите меня от первого обращения до денег в банке | Увидеть реальные этапы и owners | Спрашивать событие перехода на каждом шаге | Стадии названы действиями менеджера | Нужен data contract | «Лид → замер → смета → договор → первый платёж» | Черновой факт | Сверить CRM и банк
8 | Экономика | Как считаются средний договор, себестоимость и маржинальный доход? | Ограничить обещания маркетинга | Попросить формулу и последний пример | Маржа названа на ощущении | Включить финансовую сверку в scope | «Около 32%, но по части проектов закупка закрывается позже» | Нет полных данных | Ольга сверяет 9/11
9 | Мощность | Сколько новых продаж команда способна обработать и исполнить? | Не продать перегруз | Разделить продажи, сметы и производство | Ответ «сколько угодно» | Добавить capacity guardrail | «Не больше восьми стартов монтажа в месяц» | Допущение | Проверить календарь
10 | Данные | Какие системы считаются источником истины для лида, сделки и денег? | Понять доказательность | Спросить о дублях и сверке | Один дашборд объявлен правдой для всего | Сначала data contract | «Стадия — CRM, деньги — банк» | Решение | Записать определения
11 | Люди | Кто принимает бюджет, кто владеет продажами, кто даёт данные и доступы? | Не сделать собственника owner всего | Назвать решения по отдельности | Нет владельца продаж или данных | Стартовый gate блокируется | «Елена — бюджет, Антон — продажи, Ольга — деньги, Илья — доступы» | Решение | Собрать RACI
12 | История | Что уже меняли, что произошло и как это измеряли? | Не повторять старые тесты | Просить исходную точку и период | Только мнение подрядчика | Понизить статус до гипотезы | «Меняли объявления и давали скидку; договоров больше не стало» | Факт со слов | Найти старый отчёт
13 | Ограничения | Что нельзя менять в первый месяц? | Собрать границы реальности | Спросить про бюджет, людей, право и системы | Запрет появляется после КП | Вынести exclusions и dependencies | «Сайт и штат продаж не меняем» | Решение | Внести в scope
14 | Совместная работа | Что ваша команда готова делать еженедельно? | Проверить выполнимость | Назвать часы и owners | Всё делегируется подрядчику | Отказ или другой scope | «Продажи и финансы дают по два часа в неделю» | Commitment | Записать в kickoff
15 | Завершение | Правильно ли я услышала: подтверждено A, B — гипотеза, C требует данных; следующим шагом готовим управляемый этап? | Проверить понимание и не продать лишнее | Попросить поправить факт | Собеседник считает гипотезу обещанием | Сделать письменный follow-up | «Да, сначала диагностика, новый канал пока не запускаем» | Решение | КП до 04.09

## 12a_План 30-60-90
План 30 / 60 / 90 дней
План строится от результатов и условий перехода, а не от списка активности. Следующий горизонт уточняется после проверки предыдущего.
Горизонт | Результат | Факт/основание | Ключевые действия | Артефакт | Метрика | Защитная метрика | Owner | Зависимости | Условие перехода | Дата review | Статус
0–30 | Сверенная воронка, одно ограничение и запущенный тест SLA | Discovery + 90 дней raw | Data contract; baseline; lost deals; routing; обучение | Baseline + diagnosis + test card | % MQL ≤30 мин; MQL→SQL | Contribution ≥27%; смета ≤3 дней | Марина + Антон | CRM, банк, телефония, участие продаж | Елена утвердила тест и гейты | 20.09 | Принято
31–60 | Тест завершён, процесс закреплён, денежный сигнал наблюдается | Readout 64 MQL + октябрьская когорта | Разбор; регламент; причины потерь; ClientID | Readout + регламент + monthly | SLA, SQL, договоры | Маржа, capacity, жалобы | Антон | Финансы и IT | Нет нарушения guardrails; решение maintain/repair | 31.10 | Принято
61–90 | Проверена повторяемость и принято решение о следующем scope | Ноябрьская когорта + value recognition | Capacity; renewal options; handoff | Value log + renewal one-pager + handoff | Договоры, оплаты, признанная value | Маржа ≥27%; сметчик <90% | Марина + Елена | Бюджетный цикл | Подписано продление или запущена передача | 20.11 | Принято

## 12b_Карточка теста
Карточка контролируемого теста
Главная метрика и решение выбираются до запуска. Если дизайн не позволяет доказать причинность, называй результат наблюдением.
Test ID | Гипотеза | Изменение | Population | Распределение/экспозиция | Главная метрика | Защитные метрики | Baseline | Минимально полезный эффект | Окно | Объём/гейт | Исключения | События/источник | Data QA | Условие остановки | Owner | Бюджет | Решение ЛПР | Отклонения | Readout | Итоговое решение
T-001 | Если каждому новому MQL автоматически назначать владельца и требовать первый контакт ≤30 минут, доля MQL→SQL вырастет без потери маржи | Routing + SLA + обучение | Новые MQL в рабочее время | Поэтапный rollout: 1 менеджер → вся команда; не рандомизировано | % MQL с контактом ≤30 мин; MQL→SQL | Contribution ≥27%; смета ≤3 дней; жалобы | 47% ≤30 мин; MQL→SQL 58,7% | +20 п.п. SLA как полезный операционный сигнал | 21.09–18.10 | Не принимать решение до 40 MQL | Дубли, тестовые лиды, ночь/выходные | CRM created_at, assigned_at, first_contact_at, qualification | Ежедневные дубли/пропуски; 5 ручных сверок/нед. | Ошибочная маршрутизация >30 мин либо qualified объём −20% | Антон | 60 000 ₽ + 24 ч | D-006 | INC-001; rollout откатывался 47 мин | 64 MQL; 82% ≤30 мин; 42 SQL. Before/after, причинность ограничена | Maintain: оставить процесс, не обещать causal uplift
T-002 | Обязательный код и комментарий причины потери дадут материал для улучшения оффера | Поле + review 5 сделок/нед. | Все новые lost deals | Всем менеджерам после обучения | % валидных причин; agreement двух reviewers | Время ≤20 мин/день; мусорная причина <10% | 39% валидных | ≥85% валидных | 21.09–18.10 | Не менее 20 lost deals | Дубли и reopen | CRM loss_reason + comment | Двойная проверка 10 строк | Пауза при мусорной причине >10% | Антон | В составе | D-007 | Нет | 91% заполнено; в 2/20 причина формальная | Continue with weekly QA

## 13a_Статус сообщением
Недельный статус для отправки
Заполни короткие строки и собери сообщение клиенту. Не прячь NO DATA и не превращай статус в перечень занятости.
Дата | Главное изменение | Факт vs план | Смысл | Неизвестное | Риск/блокер | Решили | Кто—что—когда | От собственника нужно | Решение до | Следующая проверка | Текст отправлен | Ссылка
17.09 | Исходная точка собрана на 90% | 11 оплат подтверждены; маржа полна для 9/11 | Можно выбрать узкое место, нельзя обещать точный ROMI | Финальная закупка 2 проектов | Риск ложной точности | Показываем диапазон | Ольга — досверить — 18.09 | Подтвердить метод contribution | 18.09 | Diagnosis review 18.09 | Да | W-001
08.10 | После инцидента routing восстановлен | 3 лида обработаны; один SQL; денежная потеря не подтверждена | Контур работает, но требовался новый контроль | Нет причинного вывода по тесту | Повтор после смены ролей | Ежедневный synthetic lead | Илья — настроить — 09.10 | Решений не требуется | — | Readout 19.10 | Да | W-004
19.11 | Собственник признал ценность процесса | Октябрь 6 договоров; ноябрьский pipeline позволяет 7 | Можно обсуждать next scope, но не гарантировать повтор | Январский бюджет закупки | Capacity сметчика 86% | Дать 3 сценария продления | Марина — one-pager — 20.11 | Выбрать сценарий B и бюджет | 20.11 | Renewal review 20.11 | Да | W-010

## 15a_Хронология
Хронология инцидента
Одна строка — одно событие или действие. Не исправляй историю задним числом; уточнение добавляй новой строкой.
Incident ID | Время | Тип записи | Факт/действие | Источник | Кто сделал | Затронуто | Активный вред | Решение | Следующий update | Подтверждено кем | Ссылка
INC-001 | 02.10 12:06 | Обнаружение | Тестовый web-лид назначен деактивированному пользователю | Synthetic monitor | Илья | Routing web-лидов | Да | Открыть incident channel | 12:30 | Илья | LOG-1206
INC-001 | 02.10 12:11 | Оценка | Найдены ещё 2 реальных лида с тем же owner | CRM query | Антон | L-455, L-456, L-457 | Да | Остановить правило | 12:30 | Антон | E-INC-02
INC-001 | 02.10 12:18 | Containment | Правило отключено; новые лиды идут в общую очередь | CRM audit log | Илья | Все новые web-лиды | Нет для новых | Проверить тестовым лидом | 12:30 | Марина | LOG-1218
INC-001 | 02.10 12:24 | Коммуникация | Собственнику отправлены факт, масштаб, меры и update time | Incident chat | Марина | Stakeholders | — | Следующий update 12:30 | 12:30 | Елена | MSG-01
INC-001 | 02.10 12:31 | Проверка | Тестовый лид корректно назначен общей очереди | CRM + телефония | Илья | Routing | Нет | Ручной контакт 3 лидов | 13:30 | Антон | TEST-1231
INC-001 | 02.10 12:53 | Восстановление | Все 3 лида получили owner; контакт начат | CRM | Антон | 3 лида | Нет | Проверить outcome | 13:30 | Марина | CRM-1253
INC-001 | 02.10 14:05 | Update | Все лиды обработаны; один квалифицирован; потери денег не подтверждены | CRM + звонки | Антон | 3 лида | Нет | Postmortem 04.10 | 04.10 | Елена | MSG-02
INC-001 | 04.10 11:00 | Postmortem | Root cause — role ID удалённого пользователя и отсутствие теста после смены ролей | Audit log + timeline | Илья | Процесс изменения ролей | Нет | Daily synthetic lead + checklist | 09.10 | Елена | PM-001

## 17a_Варианты продления
Варианты следующего этапа
Собственник выбирает не между «да» и «нет» подрядчику, а между несколькими бизнес-сценариями с разной ценой и риском.
Вариант | Когда подходит | Следующее ограничение | Результат этапа | Scope | Не входит | Срок | Инвестиции | Ожидаемый эффект | Доказательство | Риск | Защитные условия | Что нужно от клиента | Решение до | Статус
A · Удерживать | Результат стабилен, бюджет ограничен | Дисциплина SLA и lost reasons | Не потерять достигнутую управляемость | Weekly, QA CRM, monthly, alerts | Новый трафик и глубокие интеграции | 3 мес. | 720 000 ₽ | Сохранение текущего уровня | Октябрь–ноябрь | Стагнация спроса | Маржа ≥27%; capacity review | Антон 2 ч/нед. | 20.11 | Резерв
B · Выборочно расширять | Два месяца сигналов и есть мощность | Сегмент клиник, атрибуция, capacity сметчика | Удержать SLA и добавить прибыльный спрос | A + поиск по клиникам + ClientID + bank reconciliation + sales QA | Новый сайт и найм | 3 мес. | 1 350 000 ₽ + ad budget | Сценарий +1–2 договора/мес.; не гарантия | FIN-10/11, capacity | Перегруз сметчика | Сметчик <90%; contribution ≥27%; stop-rule CAC | Елена, Антон, Ольга, Илья | 20.11 | Выбран
C · Пауза и передача | Бюджет или capacity не подтверждены | Сохранить систему без активного роста | Чистая передача и дата возврата | Handoff, регламенты, 1 контроль через 30 дней | Новые тесты | 1 мес. | 240 000 ₽ | Снижение риска потери знаний | Готовый handoff | Падение дисциплины | Internal owner назначен | Антон | 20.11 | Не выбран

## 19_Словарь
Словарь маршрута
Единые определения уменьшают число споров. Если команда использует другое значение, запишите его в data contract.
Термин | Определение | Практическая граница
Лид | Уникальный человек или компания с контактами и задачей по новому объекту | Дубликаты объединяются по телефону/email
MQL | Лид с объектом, городом, площадью и сроком не более 12 месяцев | Маркетинг отвечает за полноту четырёх признаков
SQL | MQL, который продажи приняли после проверки fit и назначили следующий шаг | Статус без owner и даты не считается SQL
Первый контакт | Содержательный звонок или сообщение с ответом/попыткой связаться | Автоответ не считается
Подписанный договор | Документ подписан обеими сторонами | Не равен оплате
Первый платёж | Деньги поступили в банк и не возвращены | Главное событие продажи для этого проекта
Contribution margin | Выручка минус оборудование, доставка, сдельный монтаж и субподряд | Постоянные расходы показываются отдельно
Причина потери | Один код из согласованного списка плюс фактический комментарий | «Думает» и «пропал» без проверки невалидны
SLA ответа | Owner ≤10 минут; первый контакт ≤30 минут в рабочее время | Ночью отсчёт с 09:00 следующего рабочего дня
Активный вред | Новые лиды продолжают теряться или получать неверное действие | Сначала containment, затем анализ причины
Value | Изменение, которое клиент признал полезным и которое имеет evidence | Количество выполненных задач не является value само по себе
Продление | Подписано новое приложение и согласован старт следующего scope | Устное намерение не считается продлением