## 00_Как работать
Стартовый комплект проекта
Открывай лист из текущей главы сайта. Замени учебную строку данными проекта, назначь владельца и дату проверки. Не заполняй книгу целиком заранее.
Шаг | Лист | Результат | Кто принимает | Статус
Первый контакт | 01_Заявки | Заявка и следующий шаг записаны | Ответственный за продажу | Учебный пример

## 01_Заявки
Простая таблица заявок
Одна строка — один человек или компания. В каждой активной строке всегда должны быть следующее действие и его дата. Отдельная система учёта для старта не нужна.
Номер заявки | Дата | Источник | Компания/человек | Задача | Кто принимает решение | Бюджет | Состояние | Следующее действие | Дата действия | Причина отказа | Ответственный | Канал | Исходное сообщение | Ссылка на диалог | Время первого ответа | Когда можно написать снова
L-001 | 2026-08-30 | Рекомендация | Учебный клиент | Проверить воронку | Не подтверждён | Нет данных | Новый | Запросить вводные | 2026-08-31 |  | Марина | Telegram | Нужна помощь с маркетингом |  |  | После ответа на вопросы

## 02_Папки
Структура папки проекта
Используй эту единую структуру во всех главах. В колонке «Ссылка» укажи реальное место хранения. Новые верхнеуровневые папки не создавай без причины.
Папка | Что хранить | Ответственный | Ссылка | Создано | Проверено | Класс данных | Срок хранения/удаление
00_Договор | Договор, приложения, счета и акты | Владелец проекта |  | Нет |  | Внутренние | По договору и правилам клиента
01_Что_дал_клиент | Исходные файлы клиента без правок | Владелец проекта |  | Нет |  | По содержанию | По договору и правилам клиента
02_Контекст_и_факты | Проверенные сведения о продукте, аудитории, показателях и правилах | Ответственный за контекст |  | Нет |  | Внутренние | Пока действует проект и согласованный срок после него
03_Рабочие_материалы | Исследования, расчёты, гипотезы, стратегия, производство и черновики | Исполнитель |  | Нет |  | Внутренние | До передачи и согласованного срока после проекта
04_Готово_к_передаче | Проверенные материалы, которые можно отдавать клиенту | Владелец результата |  | Нет |  | Для передачи клиенту | По договору и правилам клиента
05_Отчёты_и_решения | Протоколы, отчёты, решения, риски и подтверждённая ценность | Владелец проекта |  | Нет |  | Внутренние | По договору и правилам клиента
06_Шаблоны | Пустые повторяемые формы без данных клиента | Владелец методики |  | Нет |  | Внутренние | Постоянно, если права позволяют
99_Архив | Старые и отменённые версии с понятной датой | Владелец проекта |  | Нет |  | По содержанию | По договору и правилам клиента

## 03_Квалификация
Квалификация проекта
Не ставь диагноз человеку. Записывай фактический ответ и одно итоговое решение.
Lead ID | Задача/результат | Экономика | Данные | ЛПР | Совместная работа | Красные флаги | Решение | Причина | Следующий контакт | Критическое условие | Факт/источник | Owner следующего шага | Дата решения | Что сообщить лиду
L-001 | Рост оплаченных заказов | Нужны чек и маржа | CRM есть | На встрече | Владелец продаж назначен | Нет исходной точки | qualified / встречаемся | Можно провести диагностику | 2026-09-02 | ЛПР и продажи участвуют | Исходное сообщение | Марина | 2026-08-31 | Предложить диагностическую встречу

## 04_Встреча
Протокол диагностической встречи
Каждое важное утверждение пометь: факт, допущение или нет данных. Сохрани ссылку на источник.
Блок | Вопрос | Ответ клиента | Статус доказательства | Источник | Что проверить | Owner | Срок | Зачем спрашиваем | Красный сигнал | Следствие для КП | Дословная фраза клиента
Цель | Что должно измениться и к какой дате? | Увеличить оплаченные заказы | Допущение | Слова ЛПР | Сверить исходную точку и мощность | Аналитик | 2026-09-05 | Назвать результат и горизонт | Только «хочу больше» | Не обещать результат до проверки | «Нам нужно больше оплат»

## 05_Границы и КП
Границы работ и коммерческое предложение
Одна строка — один передаваемый результат или граница. Всё, что не входит, запиши явно.
Раздел | Формулировка | Передаваемый результат | Входит | Ответственный | Срок | Приёмка | Зависимость | Цена/условие | Тип строки | Версия | Допущение оценки | Число итераций | Ответ клиента до
Диагностика | Проверить воронку и экономику | Исходная точка + записка о диагнозе | Да | Консультант | 14 дней | ЛПР подтвердил факты | Выгрузка CRM | В составе этапа | Результат | 1.0 | Доступы за 2 дня | 1 раунд | 3 рабочих дня

## 05a_Ответственность
Кто что делает и кто вправе решить
Одна строка — один результат или решение. Вместо слова «команда» укажи конкретных людей или роли. У каждого результата должен быть один человек, отвечающий за доведение до готовности.
Результат/решение | Выполняет | Отвечает за готовность | Принимает решение | Кого спрашиваем | Кого уведомляем | Срок ответа | Замена на время отсутствия | Подтверждено | Комментарий
Исходная точка воронки | Аналитик | Руководитель проекта | Собственник | Руководитель продаж | Маркетолог | 2 рабочих дня | Финансовый аналитик | Нет | Назначить людей на стартовой встрече

## 06_Готовность к старту
Проверка до старта
Производство начинается только после закрытия обязательных пунктов или письменного принятия риска владельцем.
Проверка | Обязательно | Статус | Доказательство/ссылка | Ответственный | Дата | Принятый риск | Кто вправе принять риск | Версия/номер | Следующее действие
Стороны, реквизиты и подписанты проверены | Да | Блокирует старт |  | Владелец договора |  |  | Уполномоченный подписант |  | Сверить с документами
Договор и приложение не противоречат друг другу | Да | Блокирует старт |  | Владелец проекта |  |  | ЛПР |  | Сверить предмет, сроки, цену и приёмку
Результаты, исключения и критерии приёмки записаны | Да | Блокирует старт |  | Владелец проекта |  |  | Принимающий результат |  | Заполнить 05_Границы и КП
Роли и полномочия назначены | Да | Блокирует старт |  | Владелец проекта |  |  | ЛПР |  | Заполнить 05a_Ответственность
Сроки ответа, встречи и рабочие каналы согласованы | Да | Нужно закрыть |  | Владелец проекта |  |  | Руководители сторон |  | Записать порядок общения
Гонорар, рекламный бюджет и подрядчики разделены | Да | Блокирует расходы |  | Ответственный за бюджет |  |  | ЛПР |  | Сверить смету и пределы согласования
Условие оплаты выполнено и подтверждено | Да | Блокирует старт |  | Ответственный за оплату |  |  | ЛПР |  | Проверить фактическое поступление или иное условие
Порядок новых задач, задержек и пауз понятен | Да | Нужно закрыть |  | Владелец проекта |  |  | ЛПР |  | Записать изменение цены, срока и объёма
Права на исходники и результаты согласованы | Да | Блокирует производство |  | Владелец проекта |  |  | Уполномоченный подписант |  | Проверить момент и объём передачи прав
Данные, конфиденциальность и внешние сервисы проверены | Да | Блокирует передачу данных |  | Ответственный за данные |  |  | Владелец риска |  | Назвать допустимую среду и срок хранения
Доступы выдаются отдельными ролями и могут быть отозваны | Да | Блокирует работу в системе |  | Владелец системы |  |  | Администратор клиента |  | Заполнить 08_Доступы
Привлечение подрядчиков разрешено и управляется | По ситуации | Нужно закрыть до привлечения |  | Владелец проекта |  |  | Уполномоченный представитель |  | Проверить уведомление, права и ответственность
Порядок приёмки и документ о приёмке подготовлены | Да | Блокирует закрытие этапа |  | Владелец проекта |  |  | Принимающий результат |  | Заполнить 06a_Приёмка
Пауза, расторжение и финальная передача описаны | Да | Нужно закрыть |  | Владелец договора |  |  | Уполномоченный подписант |  | Проверить расчёт, данные и отзыв доступов
Юридические и налоговые условия проверены под сделку | Да | Блокирует подписание |  | Уполномоченный заказчик проверки |  |  | Подписант |  | Получить проверенную версию

## 06a_Приёмка
Передача результата и решение о приёмке
Одна строка — один переданный результат. Этот лист помогает подготовить данные для акта или другого согласованного документа, но не заменяет юридическую форму.
Проект | Договор/приложение | Период или этап | Переданный результат | Ссылка | Критерий приёмки | Дата передачи | Кому передано | Замечание клиента | Срок исправления | Решение | Дата решения | Кто принял | Полномочие | Документ/номер | Сумма к оплате | Комментарий
Учебный проект | Договор №__ / приложение №__ | Диагностика | Исходная точка и записка о главном ограничении |  | Все цифры имеют источник; допущения отмечены |  | Руководитель проекта клиента |  |  | Передано на проверку |  |  | По договору |  |  | Проверить форму документа с юристом

## 07_День 0
Контур проекта в День 0
Запиши созданные объекты, ссылки и владельцев. Не оставляй критическую систему только в личном аккаунте исполнителя.
Объект | Система/место | Ссылка | Ответственный | Создано | Критерий готовности | Следующее действие | Тип объекта | Кто принимает
Доска задач | Выбранный менеджер задач |  | Владелец проекта | Нет | Есть статусы Очередь—Готово | Создать до установочной встречи | Рабочая система | Команда проекта

## 08_Доступы
Реестр доступов
Запрашивай роль, а не пароль. После завершения проекта каждый личный доступ должен быть отозван.
Система | Аккаунт клиента | Роль | Кому | Зачем | Выдан | Проверен | Как отозвать | Owner | Дата отзыва | Класс данных | Среда | Запрошен | Одобрен | MFA/2FA | Права записи отдельно
CRM | business@example.ru | Чтение/выгрузка | project@example.ru | Диагностика | Нет |  | Администратор → Пользователи | Владелец CRM |  | Персональные | Рабочая |  |  | Да | Не одобрены

## 09_Стартовая встреча
Повестка и протокол стартовой встречи
Сначала заполни повестку, после встречи в тех же строках запиши решение, ответственного и срок.
Блок | Вопрос/решение | Статус | Ответственный | Срок | Риск/зависимость | Ссылка | Участники/полномочия | Номер решения | Кто подтвердил | Время подтверждения
Результат | Что считаем успехом первого месяца? | Открыто | ЛПР | На встрече | Разные определения лида |  | Собственник утверждает цель | D-001

## 10_Исходная точка
Записка об исходной точке
Сохраняй период, определение, источник и статус качества. Несверенная цифра не становится фактом.
Показатель/факт | Значение | Период | Определение | Источник | Качество | Пробел/риск | Ответственный за проверку | Дата проверки | Числитель | Знаменатель | Единица | Сегмент | Дата выгрузки | Ссылка на исходник | Статус сверки
Оплаченные заказы | Нет данных | Последние 90 дней | Платёж поступил и не возвращён | Банк/CRM | Не сверено | Статусы CRM могут отличаться | Аналитик | 2026-09-07 | — | — | заказы | Все |  |  | raw / не принято

## 11_Диагностика
Diagnosis memo
Ограничение должно опираться на evidence и конкурировать с альтернативными объяснениями.
Наблюдение | Evidence ID | Объяснение | Альтернатива | Как различить | Экономический эффект | Риск | Рекомендация | Сила доказательства | Что опровергнет | Влияние | Уверенность | Стоимость проверки | Срок проверки | Вопрос собственнику
Много лидов без оплаты | E-014 | Слабая квалификация | Недоступная цена | Разобрать проигранные сделки по сегментам | Сценарный | Неполная CRM | Сначала восстановить причины потерь | Средняя | Цена не различается по выигранным/проигранным | Высокое | Средняя | 2 дня | До 2026-09-10 | Что проверяем первым?

## 12_Решение и тест
Decision memo и эксперимент
Запиши выбор ЛПР и условия, при которых тест останавливается или масштабируется.
Решение/гипотеза | Почему | Варианты | Метрика | Защитная метрика | Исходная точка | Окно | Условие остановки | Owner | Бюджет | Решение ЛПР | Review | Статус после review | Evidence решения
Изменить квалификацию | Потери между MQL и встречей | Скрипт / форма / обучение | Доля дошедших | Не снизить объём qualified | Нужно измерить | 2 недели | Стоп при падении qualified >20% | ROP | Учебный | Не принято | 2026-09-21

## 13_Неделя
Недельный статус
Статус заканчивается решениями и обязательствами, а не перечнем выполненных задач.
Дата | Факт относительно плана | Что означает | Риск/препятствие | Решение | Обязательство | Ответственный | Срок | Доказательство/ссылка | Статус | Общий статус недели | От собственника нужно | Решение до | Следующая проверка эффекта
2026-09-07 | Исходная точка собрана на 80% | Не хватает возвратов | Вывод по окупаемости преждевременный | Запросить банк | Сверить возвраты | Финансы | 2026-09-09 |  | Открыто | Жёлтый | Подтвердить способ безопасной сверки | 2026-09-08 | 2026-09-10

## 14_Месяц и ценность
Месячный разбор и журнал ценности
Разделяй подтверждённый эффект, наблюдение и проекцию. Решение собственника записывай дословно.
Период | Исходная точка | Факт | Изменение | Статус | Доказательство | Что означает | Ценность для бизнеса | Следующий выбор | Решение руководителя | Ответственный | Дата | Бюджет план | Бюджет факт | Выручка/вклад | Стоимость привлечения клиента | Дословное признание ценности
Сентябрь | 100 оплат | Нет данных |  | NO DATA |  | Нужна сверка банка | Не заявляется | repair | Открыто | Аналитик | 2026-09-30

## 15_Инцидент
Incident control room
При активном вреде сначала containment. Root cause и postmortem — только после стабилизации.
Incident ID | Начало | Факт | Затронуто | Активный вред | Ограничение вреда/откат | Owner | Канал | Следующий update | Статус | Первопричина | Восстановление | Разбор | Severity | Тип | Затронутые ID | Кто подтвердил восстановление | Privacy/legal/security решение
INC-001 | 2026-09-10 12:00 | Ошибочная рассылка | Часть базы | Да | Остановить очередь | Incident owner | Рабочий чат | 12:30 | Containment | Не установлена

## 16_Изменение
Запрос изменения
Новая задача должна письменно изменить границы работ, срок, бюджет или доступную мощность либо вытеснить другую задачу.
Номер изменения | Запрос | Причина | Влияние на границы работ | Часы/стоимость | Влияние на срок | Риск | Варианты | Решение руководителя | Дата | Ответственный | Инициатор | Получено | Затронутые обещания | Решение до | Новая версия границ | Ссылка на подтверждение
ИЗМ-001 | Добавить новый канал | Запрос собственника | Новый передаваемый результат | +20 ч | +1 неделя | Размывание теста | Заменить / сдвинуть / доплатить / не делать | Открыто | 2026-09-12 | Владелец проекта

## 17_Продление
Health, value и renewal forecast
Дату решения ставь раньше даты окончания договора. Вероятность продления подтверждай сигналами, а не ощущением.
Контракт до | Решение до | Участник/роль | Ценность признана | Health | Незакрытые обещания | Бюджет/закупка | Вариант следующего этапа | Вероятность | Evidence | Следующий шаг | Owner | Дата | Дословное признание ценности | Экономика варианта | Закупочные даты | Если не продлеваем
2026-12-31 | 2026-11-15 | ЛПР | Не проверено | Yellow | Baseline automation | Нужно уточнить | Maintain / scale / repair / pause / exit | Не оценена |  | Назначить health review | Account owner | 2026-10-15

## 18_Передача
Передача и закрытие
Проект закрыт, когда следующий владелец может продолжить без устной памяти прежнего исполнителя.
Объект | Ссылка/место | Текущий ответственный | Новый ответственный | Состояние | Открытый вопрос | Первое действие | Доступ отозван | Принято | Дата | Финальный расчёт/акт | Хранение/удаление | Права/лицензии | Резервная копия | Разрешение на кейс
Dashboard |  | Консультант | Owner аналитики | Актуален на дату | Обновить источник банка | Проверить refresh | Нет | Нет

## 04a_Сценарий встречи
Сценарий диагностической встречи
Иди сверху вниз, но не читай вопросы как анкету. Сохраняй дословные формулировки и отмечай, как ответ меняет следующее решение.
Порядок | Блок | Вопрос | Зачем | Если ответ общий | Красный сигнал | Следствие для предложения | Ответ/цитата | Статус | Что проверить
1 | Контекст | Что произошло, что вы решили искать помощь именно сейчас? | Найти событие и срочность | Попросить последний конкретный случай | Вместо события — только общая тревога | Не обещать быстрый канал |  | Нет данных

## 12a_План 30-60-90
План 30 / 60 / 90 дней
План строится от результатов и условий перехода, а не от списка активности. Следующий горизонт уточняется после проверки предыдущего.
Горизонт | Результат | Факт/основание | Ключевые действия | Артефакт | Метрика | Защитная метрика | Owner | Зависимости | Условие перехода | Дата review | Статус
0–30 | Проверенная исходная точка и первое решение | Discovery + raw данные | Сверка → диагноз → карточка теста | Baseline + decision memo | Полнота воронки | Не обещать эффект без сверки | Владелец проекта | Доступы и ЛПР | Решение принято |  | Черновик

## 12b_Карточка теста
Карточка контролируемого теста
Главная метрика и решение выбираются до запуска. Если дизайн не позволяет доказать причинность, называй результат наблюдением.
Test ID | Гипотеза | Изменение | Population | Распределение/экспозиция | Главная метрика | Защитные метрики | Baseline | Минимально полезный эффект | Окно | Объём/гейт | Исключения | События/источник | Data QA | Условие остановки | Owner | Бюджет | Решение ЛПР | Отклонения | Readout | Итоговое решение
T-001 | Изменение X улучшит Y у сегмента Z | Один наблюдаемый элемент | Новые MQL | Описать честно | MQL→SQL | Маржа, жалобы |  |  | 2 недели | Не принимать решение до N |  | CRM events | Дубли/пропуски | Вред или нарушение guardrail | Owner |  | Не принято

## 13a_Статус сообщением
Недельный статус для отправки
Заполни короткие строки и собери сообщение клиенту. Не прячь NO DATA и не превращай статус в перечень занятости.
Дата | Главное изменение | Факт vs план | Смысл | Неизвестное | Риск/блокер | Решили | Кто—что—когда | От собственника нужно | Решение до | Следующая проверка | Текст отправлен | Ссылка
Нет

## 15a_Хронология
Хронология инцидента
Одна строка — одно событие или действие. Не исправляй историю задним числом; уточнение добавляй новой строкой.
Incident ID | Время | Тип записи | Факт/действие | Источник | Кто сделал | Затронуто | Активный вред | Решение | Следующий update | Подтверждено кем | Ссылка
INC-001 |  | Обнаружение |  | Мониторинг/человек |  |  | Неизвестно | Открыть control room

## 17a_Варианты продления
Варианты следующего этапа
Собственник выбирает не между «да» и «нет» подрядчику, а между несколькими бизнес-сценариями с разной ценой и риском.
Вариант | Когда подходит | Следующее ограничение | Результат этапа | Scope | Не входит | Срок | Инвестиции | Ожидаемый эффект | Доказательство | Риск | Защитные условия | Что нужно от клиента | Решение до | Статус
Maintain / удерживать | Система работает, нужен контроль |  |  |  |  | 3 месяца | [7 empty] | Черновик

## 19_Словарь
Словарь маршрута
Единые определения уменьшают число споров. Если команда использует другое значение, запишите его в data contract.
Термин | Определение | Практическая граница
Scope | Обязательный объём проекта | Сверять с exclusions и change request
Deliverable | Результат, который передаётся клиенту | У него должен быть критерий acceptance
Owner | Один владелец действия или решения | Не заменяется словом «команда»
Stakeholder | Участник, на которого влияет проект | Не каждый stakeholder является ЛПР
ЛПР | Человек с правом окончательного решения | Бюджет, scope, риск и продление
Baseline | Проверенное исходное состояние | Точка сравнения результата
Guardrail | Показатель, который нельзя ухудшить | Ограничивает эксперимент
Stop-rule | Заранее записанное условие остановки | Не позволяет оправдывать неудачный тест
Rollout | Ограниченное внедрение | Перед масштабированием
Rollback | Возврат к безопасной версии | При инциденте или нарушении guardrail
Incident | Событие с активным вредом | Требует owner, containment и cadence
Containment | Немедленное ограничение активного вреда | Идёт раньше root cause
Health | Состояние ценности, доверия, adoption и исполнения | Для прогноза продления
Value log | Журнал подтверждённого изменения для бизнеса | Не смешивать эффект и проекцию
Handoff | Передача файлов, решений, доступов и open issues | Проект не должен зависеть от памяти