## Инструкция
Вход и ведение проекта
Когда открывать | Когда проект продан или вот-вот начнётся. И дальше — каждую неделю, пока проект живёт.
Что заполнить | До старта: установочный разговор, контракт роли, реестр доступов. Первые недели: план 7/14/30. Потом постоянно: карточки задач, протоколы планёрок, статусы клиенту, журнал решений.
Что должно получиться | Система, в которой у цели есть данные, у задач владельцы, у клиента предсказуемость, а у команды право принимать решения.
Когда пересматривать | План 7/14/30 — на 30-й день разбор и следующий цикл. Контракт роли — при каждом изменении объёма.
Откуда метод | Модуль «Вход и ведение проекта» на mar.rulerom.com/sistema-rosta/
Как читать листы | Серая курсивная строка под шапкой — пример заполнения, её можно удалить. Подсказка под заголовком объясняет, зачем лист нужен. Пустые строки ниже — для твоих данных.

## Установочный разговор
Разговор о прошлом опыте и красные флаги
Дай человеку подробно рассказать, как он работал раньше, и не заполняй паузы продажей себя. В этом рассказе видно почти всё.
Вопрос | Что ответил | Красный флаг? | Мой вывод
Что именно не получилось с прошлым подрядчиком? | «Все виноваты, никто ничего не сделал» | да | Своей роли не видит — уточнить ожидания вслух

## Контракт роли
Контракт роли и совместной ответственности
Не юридический договор, а страница, которую согласуют и прикладывают к рабочим договорённостям. Договор под конкретную модель готовит юрист.
Цель и срок
Бизнес-результат, срок проверки, что пока является гипотезой
Зона маркетинга
Решения, показатели, действия и артефакты в моём управлении
Зоны других участников
Продажи, продукт, собственник, финансы, подрядчики
Полномочия
Что можно менять самостоятельно; что требует согласования и в какой срок
Ресурсы
Бюджет, люди, инструменты, доступное время команды
Контроль
Недельный ритм, формат отчёта, владелец решения, дата пересмотра
Риски
Факт → влияние → что требуется → крайний срок решения

## Реестр доступов
Реестр доступов и данных
Заводится в первый день. Отсутствие доступа — не мелочь, а блокировка, у которой должен быть владелец и срок.
Система | Зачем нужна | Владелец | Кто выдаёт | Статус | Дата запроса | Дата получения | Что блокирует, если нет
CRM | Конверсии по этапам и причины потерь | РОП | IT | запрошен | 02.09 |  | Нельзя посчитать воронку

## План 7-14-30
План первых 7, 14 и 30 дней
Первая неделя — увидеть фактическую систему. Вторая — перевести цель в проверяемый план. Третья и четвёртая — включить цикл управления.
Период | Задача | Артефакт на выходе | Владелец | Дата | Статус
Дни 1–7 | Собрать факты из четырёх источников | Реестр данных и пробелов | я | 09.09 | в работе

## Карточка задачи
Карточка задачи
Защита от «сделай ещё срочно». Если добавляется новая задача — выбираем: перенести старую, добавить ресурс, изменить срок или оформить отдельный объём.
Цель и контекст
Какую бизнес-задачу и какой этап воронки поддерживает
Входные данные и источник
Где бренд, данные, примеры, ограничения, доступы
Ожидаемый артефакт
Что должно появиться в итоге
Критерий приёмки
Как выглядит «готово»
Владелец и дедлайн
Один человек, не «команда»
Контрольная точка
Когда смотрим промежуточный результат — до дедлайна
Что блокирует
И что делаем при отклонении

## Протокол планёрки
Протокол недельной планёрки
Неделя должна заканчиваться решением, а не ещё одним чатом. Это обязательная память проекта: после двух недель без контекста команда должна продолжить работу.
Дата | Факт или разрыв | Решение | Владелец | Срок | Зависимость | Где проверяем
09.09 | Доходимость до встречи упала до 28% | Тест: подтверждение за 2 часа до встречи | РОП | 20.09 | Нужен доступ к шаблонам | Отчёт CRM

## Статус клиенту
Еженедельный статус: сделано → сигнал → решение
Статус — сервис предсказуемости, а не оправдательный отчёт. Любой красный статус идёт вместе с причиной, вариантом решения и запросом к клиенту.
Сделано
Коротко и со ссылкой на конкретный артефакт
Сигнал
Что видно в цифрах. Если рано — какой контур исполнения закрыт и почему это важно
Риск или блокер
Факт без оценок людей; влияние на цель; что будет при бездействии
Следующий шаг
Что делает команда, кто владелец, когда проверяем
Нужно от клиента
Конкретное решение, доступ или данные — с крайним сроком

## Журнал решений
Журнал решений проекта
Устные договорённости не являются системой управления. Здесь видно, почему было принято решение, а не только что было сделано.
Дата | Факт или основание | Решение | Владелец | Срок | Зависимость | Ссылка на материал | Статус
09.09 | Конверсия лид → встреча 12% при среднем 25% | Сначала чиним первый ответ, бюджет не увеличиваем | я | 30.09 | SLA согласовать с РОП | протокол 09.09 | принято