## Инструкция
Сервис и прозрачность
Когда открывать | Чек-лист пяти болей — на входе в проект, до первой задачи. Ежедневный план-факт — с первого рабочего дня и минимум месяц. Годовой план по каналу — вместе с декомпозицией. Резюме беседы — в конце каждого созвона, до того как собеседник ушёл.
Что заполнить | Начинать с чек-листа болей: он показывает, какие инструменты уже есть, а каких нет. Дальше план-факт — это единственный лист, который заполняется ежедневно, и именно он закрывает вопрос «а он вообще что-то делает». Бенчмарки заносятся один раз с указанием источника, иначе через месяц никто не вспомнит, откуда взялась норма.
Что должно получиться | Понимание, какая из пяти болей у этого заказчика открыта; ежедневная и недельная отчётность, которую он читает; годовой план с сезонным коэффициентом, по которому нельзя требовать летнюю цену заявки зимой; нормы с источником; резюме встреч, на которые можно сослаться; история переносов срока.
Когда пересматривать | Чек-лист болей — раз в квартал и после каждого напряжённого разговора. Бенчмарки — раз в полгода. Сезонный коэффициент — раз в год, с проверкой на ситуационные выбросы.
Откуда метод | Модуль «Сервис и прозрачность» на mar.rulerom.com/sistema-rosta/
Как читать листы | Серая курсивная строка под шапкой — пример заполнения, её можно удалить. Подсказка под заголовком объясняет, зачем лист нужен. Пустые строки ниже — для твоих данных.

## Пять болей
Что из этого уже закрыто
Восемьдесят процентов разрывов между заказчиком и подрядчиком происходят не из-за качества работы, а из-за открытой боли. Тревожный контроль — это симптом, а не характер человека.
Не знает, что делать — карта трафика показана?
Дата
Не знает, что делать — декомпозиция посчитана и передана?
Дата
Не знает, как контролировать — ежедневный план-факт идёт?
С какого числа
Не знает, как контролировать — диаграмма Ганта есть?
Ссылка
Не знает, как измерять — бенчмарки согласованы?
Дата
Не знает, как измерять — светофор в сводной настроен?
Да / нет
Не знает, как влиять — прихожу ли я с решениями
Честно
Нет компетенции для аргументации — объясняю ли термины
Честно
Насколько устойчиво его положение в бизнесе
От этого зависит уровень тревоги

## Ежедневный план-факт
Первый месяц — каждый день
Два сообщения в чат: отчёт за вчера и план на сегодня. Результат — ссылка на артефакт, а не слово «готово». Через месяц режим смягчается до недельного скриншота с отметками.
Дата | Задача на день | Из какой крупной задачи | Сделано | Ссылка на артефакт | Если не сделано — почему | Отправлено в чат

## План по каналу на год
Обратная воронка от цели
Заполняется только цель — остальное считается формулами. Сезонный коэффициент подстраивает план под каждый месяц: заказчик с такой таблицей не требует летнюю цену заявки зимой.
Месяц | Сезонный коэффициент | Цель по выручке | Нужно сделок | Нужно квал. заявок | Нужно заявок | Нужно кликов | Бюджет | Факт заявок | Факт сделок | % выполнения | Цвет
январь | 0,7 | [9 empty] | зелёный

## Бенчмарки
Норма и откуда она взята
Нельзя обещать конверсию, которую ты никогда не получал, и тем более такую, которой нет в нише. Нормы различаются по типу бизнеса: B2B, B2C, интернет-торговля, техноёмкие продукты.
Показатель | Норма | Тип бизнеса | Источник нормы | Свой лучший результат | Согласовано с заказчиком | Пересмотрено
Конверсия сайта | 3% | B2B услуги | кейсы в поиске + созвон с коллегой

## Резюме беседы
Шаблон — отправляется до конца звонка
Без письменной фиксации примерно семьдесят процентов договорённостей не выполняются целиком. Не из-за недобросовестности: через три недели обе стороны помнят разное.
Дата и тема встречи
Кто присутствовал
Поимённо
О чём договорились — тезис 1
О чём договорились — тезис 2
О чём договорились — тезис 3
Задача 1: что, результат, срок, кто
По SMART
Задача 2: что, результат, срок, кто
Задача 3: что, результат, срок, кто
Проблемы заказчика, переведённые в задачи
Он говорит «не нравится первый экран» — ты пишешь, что сделаешь
Ссылка на запись звонка

## Журнал коммуникации
Правило трёх дней
Минимум раз в три дня давать о себе знать — даже на проекте, где формально нечего сказать. Кто первым начинает разговор, тот задаёт его тему и тон.
Дата | Что написал | Тип | Разрыв с прошлым сообщением, дней | Кто инициировал | Реакция
| Зашёл в кабинет, поставил ставки, полёт нормальный | окошко в работу | 2 | я

## Переносы срока
Всегда по согласованию
Разрешения не просят — согласовывают. Просьба уместна только тогда, когда просишь человека сделать то, что в его обязанности не входит.
Задача | Исходный срок | Когда стало понятно, что не успеваю | За сколько дней предупредил | Причина | Новый срок | Согласовано | Что предложил взамен

## План встречи
Если тем больше двух-трёх
Пишется до звонка. Тогда по ходу разговора можно возвращаться и сверяться, а не пытаться удержать четыре темы в голове.
Дата и с кем
Тема 1 — что хочу получить на выходе
Тема 2 — что хочу получить на выходе
Тема 3 — что хочу получить на выходе
Какие цифры показываю
Со скриншотами, не ссылками
Какие термины придётся объяснить
Определение готовлю заранее
Какие решения предлагаю
Не проблемы — решения
Сколько времени закладываю